## вода
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2023 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.12.2022 года № 290-ОД по виду деятельности: услуги водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед-ца изм. | утвержденная инвестиционная программа | [6 empty] | Причины отклонения
|  |  | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План на 2023 г | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО на 2023 год |  |  | 1029634 | 0 | -1029634 | 1029634 | 0 | 0
1 | Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки Модернизация водоочистных сооружений | раб | 1 | 32419 | 0 | -32419 | 32419 |  |  | замена гидрозатворов с электроприводом, запорной арматуры D от 400 до 1000 мм. на БОС-1 | Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2023 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. Заключены договоры на авторский и технический надзор.
2 | Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей | м | 11045 | 942668 | 0 | -942668 | 942668 |  |  | реконструкция участков водопроводных сетей в разных районах города Караганды
3 | Раздел 2. Погашение основного долга |  |  | 54547.38 | 0 | -54547.38 | 54547.38 |  |  | погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК". | срок погашения -декабрь 2023 года

## кан
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2023 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.12.22 года № 290 -ОД по виду деятельности: услуги водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | утвержденная инвестиционная программа | [7 empty] | Причины отклонения
|  | Ед-ца изм | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План на 2023 г | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
| ВСЕГО на 2023 год |  |  | 567457 | 0 | -567457 | 567457 | 0 | 0
1 | Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 1599 | 246813 | 0 | -246813 | 246813 | 0 | 0 | реконструкция участков канализационных сетей в разных районах города Караганды | Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения вна 2023 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы. Заключены договоры на авторский и технический надзор.
2 | Раздел 2. Погашение основного долга , в т.ч. |  |  | 320644 | 0 | -320644 | 320644
2.1 |  |  |  | 89223.13 | [5 empty] | погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК". | срок погашения -декабрь 2023 года
2.2 |  |  |  | 231421 | [5 empty] | погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 04/01от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого трансферта из Национального фонда РК". | срок погашения -декабрь 2023 года

## мошность вода
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су»
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2023 года
утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и
защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.12.2022 года № 290-ОД
по виду деятельности: услуги водоснабжения
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (1 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% | 33% | 4% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 62% | 61.5% | 62% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13.3% | 13.3% | 13% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 256 | 1340 | 260 | согласно плана | увеличение фактических показателей за счет обслуживания сетей , полученных в доверительное и оперативно-технчическое управление

## мощность кан
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2023 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27.12.2022 года № 290-ОД по виду деятельности: услуги водоотведения
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года ( 1 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85% | 84.5% | 85% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 4281 | 21675 | 4709 | согласно плана | увеличение фактических показателей за счет обслуживания сетей , полученных в доверительное и оперативно-технчическое управление