## Водоснабжение
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28.11.2025 года №156-ОД по виду деятельности: услуги водоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Ед-ца изм. | Утвержденная инвестиционная программа | [6 empty] | Причины отклонения
|  |  | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной дея-ти
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО на 2026 год |  |  | 2437394 | 0 | -2437394 | 2437394 | 0 | 0
1 | Раздел 1 Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей | м | 26171 | 2307468 | 0 | -2307468 | 2307468 |  |  | Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2026 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
2 | Раздел 2. Погашение основного долга |  |  | 129926 | 0 | -129926 | 129926
2.1 | Дополнительное соглашение № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого транфера из Национального фонда РК". |  |  | 54547 | 0 | -54547 | 54547 |  |  | Погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 3 от 07.06.2016 г. по бюджетной программе 053"Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" .Срок погашения -декабрь 2026 года
2.2 | Кредитный договор № 09 от 23.04.2020 г. по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 013 "За счет кредитов из республиканского бюджета". |  |  | 75379 | 0 | -75379 | 75379 |  |  | Погашение основного долга по кредиту согласно Кредитного договора № 9 от 23.04.2020 г.по бюджетной программе 053"Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" .Срок погашения -декабрь 2026 года

## Водоотведение
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан 28.11.2025 года №156-ОД по виду деятельности: услуги водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Утвержденная инвестиционная программа | [7 empty] | Причины отклонения
|  | Ед-ца изм | Коли-чество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) |  |  | источник инвестиций тыс. тенге без НДС
|  |  |  | План | Факт за 3 мес | Отклонение | собственные | заемные | за счет иной деятельности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| ВСЕГО на 2026 год |  |  | 3484793.994 | 0 | 3484793.994 | 3484793.994 | 0 | 0
1 | Раздел 1. Реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 10283 | 1588166 | 0 | -1588166 | 1588166 |  |  | Инвестиционная программа утверждена сроком исполнения на 2026 год. Проводятся процедуры государственных закупок на выполнение работ, услуг и закуп материалов. Ведутся подготовительные работы по реализации инвестиционной программы.
2 | Раздел 2. ЭМЦ водоотведения |  |  | 1528669.05 | 0 | -1528669.05 | 1528669.05
2.1 | Реконструкция КНС-13 | раб. | 1 | 1528669.05 | 0 | -1528669.05 | 1528669.05
3 | Раздел 3. Служба главного энергетика |  |  | 47313.964 | 0 | -47313.964 | 47313.964
3.1 | Разработка ПСД по объекту: "Строительство высоковольтной линии 6 кВ от СВиО до КНС-1 в г.Караганда" | раб. | 1 | 5503.964 | 0 | -5503.964 | 5503.964
3.2 | АСКУЭ | раб. | 1 | 41810 | 0 | -41810 | 41810
4 | Раздел 4. Погашение основного долга |  |  | 320644.98 | 0 | -320644.98 | 320644.98
4.1 | Дополнительное соглашение № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого транфера из Национального фонда РК". |  |  | 89223.98 | 0 | -89223.98 | 89223.98 |  |  | Погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" Срок погашения -декабрь 2026 года
4.2 | Дополнительное соглашение № 04/01 от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого транфера из Национального фонда РК". |  |  | 231421 | 0 | -231421 | 231421 |  |  | Погашение основного долга согласно дополнительного соглашения № 04/01от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" Срок погашения -декабрь 2026 года