## водоснабжение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД по виду деятельности: водоснабжение
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2018 г | факт за 10 мес | план на 2018 г | факт за 10 мес | план на 2018 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 10 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 10 мес | план на 2018 г | факт за 10 мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
проект инвестиционной программы на 2018 год
| ВСЕГО на 2018 год |  |  |  | 765681.2128 | 297066.3592 | 765681.2128 | 297066.3592 | -468614.8537 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на весь год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы по исполнению установки системы автоматического контроля, сигнализации и управления техническим оборудованием. По итогам года инвестиционная программа выполнится. Экономия по разделу оборудование для лаборатории по контролю качеству питьевой воды сложилась по результатам тендерных процедур. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  | 7 | 20349.2128 | 20311.3592 | 20349.2128 | 20311.3592 | -37.8537 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  | 7 | 20349.2128 | 20311.3592 | 20349.2128 | 20311.3592 | -37.8537 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Блок основных сооружений 2 очередь | шт | 4 | 4 | 13292.347 | 13292.3473 | 13292.347 | 13292.3473 | 0.00033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4 | 13292.347 | 13292.3473 | 13292.347 | 13292.3473 | 0.00033 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Блок основных сооружений 3 очередь |  |  |  | 4215.906 | 4222.3658 | 4215.906 | 4222.3658 | 6.4598 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция блока очистных сооружений - Ремонт кабельной линии | м | 500 | 500 | 1735.906 | 1742.3658 | 1735.906 | 1742.3658 | 6.4598 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт | 1 | 1 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Оборудование для лаборатории по контролю качеству питьевой воды | шт | 3 | 3 | 2840.9598 | 2796.646 | 2840.9598 | 2796.646 | -44.3138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Шкаф вытяжной (устройство воздуховытяжное) | шт | 1 | 1 | 701.3839 | 656.571 | 701.3839 | 656.571 | -44.8129 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Микроскоп тринокулярный | шт | 1 | 1 | 622.0759 | 622.075 | 622.0759 | 622.075 | -0.00089286 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Стерилизатор | шт | 1 | 1 | 1517.5 | 1518 | 1517.5 | 1518 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Капитальный ремонт и реконстукция сетей | м | 13088 | 18736 | 223269 | 243668 | 223269 | 243668 | 20399 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения | 0 |  |  | 33087 | 33087 | 33087 | 33087 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  |  | 33087 | 33087 | 33087 | 33087 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Реконструкция насосных станицй |  | 108 | 108 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Замена запорной арматуры на насосных станций | шт | 108 | 108 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Автоматизация тепловых пунктов | шт |  |  | 22807 | 22807 | 22807 | 22807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция насосной станции ул. Шахтеров 31 | шт | 1 | 1 | 4409 | 4409 | 4409 | 4409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция насосной станции ул. Шахтеров 74 | шт | 1 | 1 | 4409 | 4409 | 4409 | 4409 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция насосной станции ул. Белинского 3а | шт | 1 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Автоматизированный тепловой пункт | шт | 2 | 2 | 4809 | 4809 | 4809 | 4809 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Замена шкафов с преобразователем частоты для двигателя насоса | шт | 3 | 3 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 4 Цифровизация и технологическое перевооружение | 0 |  |  | 488976 | 0 | 488976 | 0 | -488976 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Система автоматического контроля, сигнализации и управления технологическим оборудованием | система | 1 | 0 | 488976 | 0 | 488976 | 0 | -488976 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоснабжение-2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД по виду деятельности: водоснабжение
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (10 мес) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 32% | 33% | 16% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | 64% | 65.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13.8% | 15.7% | 13.8% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1246 | 1420 | 1194 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД по виду деятельности: водоотведение
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 5 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 5 мес | план на 2018 г | факт за 5 мес
проект инвестиционной программы на 2018 год
| ВСЕГО на 2018 год |  |  |  | 819134 | 419441.721 | 819134 | 419441.721 | -399692.279 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на весь год, работы по реализации инвестиционной программы продолжаются. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы по исполнению установки системы автоматического контроля, сигнализации и управления техническим оборудованием. По итогам года инвестиционная программа выполнится.По итогам года инвестиционная программа выполнится. Экономия по разделу оборудование для химико-бактериологической лаборатории сложилась по результатам тендерных процедур. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Станция Аэрации |  |  |  | 1154 | 930 | 1154 | 930 | -224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Оборудование для Химико-бактериологической лаборатории | шт |  |  | 1154 | 930 | 1154 | 930 | -224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Бидистиллятор | шт | 1 | 1 | 564.5 | 425 | 564.5 | 425 | -139.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Фотомер фотоэлектрический (фотоколориметр) | шт | 1 | 1 | 589.5 | 505 | 589.5 | 505 | -84.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция сетей | м | 1670 | 798 | 354123 | 168066.221 | 354123 | 168066.221 | -186056.779 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Энерго-механический цех водоотведения |  |  |  | 250445.5 | 250445.5 | 250445.5 | 250445.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС | шт | 2 | 2 | 14859.5 | 14859.5 | 14859.5 | 14859.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция канализационной насосной станции КНС -1 | шт | 1 | 1 | 201968.5 | 201968.5 | 201968.5 | 201968.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Реконструкция КНС "Орбита" | шт | 1 | 1 | 33617.5 | 33617.5 | 33617.5 | 33617.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Цифровизация и технологическое перевооружение |  |  |  | 213411.5 | 0 | 213411.5 | 0 | -213411.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Система автоматического контроля, сигнализации и управления технологическим оборудованием | соор | 1 | 0 | 213411.5 | 0 | 213411.5 | 0 | -213411.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))
Note on B19: Автор: согласно пояснительной записки
Note on B22: Автор: наименование в смете
Note on B23: Автор: название в смете

## водоотведение 2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД по виду деятельности: водоотведение
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года, предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (10 мес) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85% | 84% | 85% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 22634 | 22795 | 18138 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))