## водоснабжение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2019 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД по виду деятельности: водоснабжение
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2018 г | факт за 3 мес | план на 2018 г | факт за 3 мес | план на 2018 г | факт за 3 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 3 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 3 мес | план на 2018 г | факт за 3 мес
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
проект инвестиционной программы на 2018 год
| ВСЕГО на 2019 год |  |  |  | 715338.1242 | 0 | 715338.1242 | 0 | -715338.1242 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, начаты подготовильные работы по реализации инвестиционной программы. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 40502 | 0 | 40502 | 0 | -40502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация Водоочистных сооружений |  |  |  | 40502 | 0 | 40502 | 0 | -40502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Блок основных сооружений 2 очередь |  |  |  | 40502 | 0 | 40502 | 0 | -40502 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Замена трубопроводов | м | 560 | 0 | 3890 | 0 | 3890 | 0 | -3890 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Замены запорной арматуры | шт | 26 | 0 | 35226 | 0 | 35226 | 0 | -35226 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция трубопроводов | м | 21 | 0 | 1386 | 0 | 1386 | 0 | -1386 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 |  |  |  | 669743.1242 | 0 | 669743.1242 | 0 | -669743.1242 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1-2.3 | Новое строительство и капитальный ремонт сетей, замена запорной арматуры | м | 37750 | 0 | 669743.1242 | 0 | 669743.1242 | 0 | -669743.1242 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения |  |  |  | 5093 | 0 | 5093 | 0 | -5093 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  |  | 5093 | 0 | 5093 | 0 | -5093 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Реконструкция насосных станций |  |  |  | 5093 | 0 | 5093 | 0 | -5093 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Замена запорной арматуры на насосных станцях | шт | 9 | 0 | 5093 | 0 | 5093 | 0 | -5093 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоснабжение-2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за 2019 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2018 года №354-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (1 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 3% | 33% | 4% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 65.5% | 64% | 65.5% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 13.8% | 15.4% | 13.5% | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 301 | 1330 | 236 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение-1
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №49-ОД по виду деятельности: водоотведение
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Ед изм (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план на 2018 г | факт за 3 мес | план на 2018 г | факт за 3 мес | план на 2018 г | факт за 3 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 3 мес | отк | причины отклонения | план на 2018 г | факт за 3 мес | план на 2018 г | факт за 3 мес
проект инвестиционной программы на 2016 год
| ВСЕГО на 2018 год |  |  |  | 716592 | 0 | 716592 | 0 | -716592 | Инвестиционная программа утверждена исполнением на год, начаты подготовильные работы по реализации инвестиционной программы. Проводятся тендеры на выполнение работ и закупа материалов. В настоящее время начаты строительно-монтажные работы по замене сетей в связи с сезонностью данного вида работ. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 1 Станция Аэрации |  |  |  | 241937 | 0 | 241937 | 0 | -241937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  |  |  | 241937 | 0 | 241937 | 0 | -241937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Блок биологической очистки |  | 3 | 0 | 241937 | 0 | 241937 | 0 | -241937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Илосос ИВР | шт | 1 | 0 | 66771 | 0 | 66771 | 0 | -66771 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Декантер | шт | 2 | 0 | 118420 | 0 | 118420 | 0 | -118420 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Насосная станция (илозаборный комплекс) | шт | 1 | 0 | 56746 | 0 | 56746 | 0 | -56746 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 2 | м | 5381 | 0 | 455343 | 0 | 455343 | 0 | -455343 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1-2.2 | Строительство и капитальный ремонт канализационных сетей | м | 5381 | 0 | 416947 | 0 | 416947 | 0 | -416947 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Оборудование для ремонта и обслуживания сетей Служба водоотведения |  |  | 0 | 38396 | 0 | 38396 | 0 | -38396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | КамАЗ 65115 КО-560 | шт | 1 | 0 | 38396 | 0 | 38396 | 0 | -38396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раздел 3 Энерго-механический цех водоотведения |  | 2 | 0 | 19312 | 0 | 19312 | 0 | -19312 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 7 | шт | 1 | 0 | 14243 | 0 | 14243 | 0 | -14243 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС 13 | шт | 1 | 0 | 5069 | 0 | 5069 | 0 | -5069
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))

## водоотведение 2
Информация субъекта естественной монополии ТОО «Қарағанды Су» о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2018 год утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года №49-ОД
Показатели эффективности, надежности и качества2 | факт года (1 квартала), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (1 квартала) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 12% | 24% | 12% | согласно плана | -
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 85% | 84% | 85% | согласно плана | -
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | согласно плана | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 4879 | 21350 | 4951 | согласно плана | -
Генеральный директор ТОО «Қарағанды Су» ______________________________________________Д.Б. Исаев______________ (Ф.И.О.,(при его наличии), подпись, дата))