## Исполнение-2014 канал
Утверждена Постановлением Правительства РК от 07.12.2012 № 1568
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды Су"
(наименование субъекта)
за 2014 год
Услуги водоотведения
(вид деятельности)
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | ед. изм. | кол-во в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Отчет о прибылях и убытках* | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |  | Источник инвестиций (фактические условия) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом) ** |  |  | Отклонение | Причины отклонения
[11 empty] | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций | источник инвестиций
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Приказ КРЕМ и ЗК по Карагандинской области № 109-ОД от 07.04.2015 г | 2014 г |  | План 8: 22628; Факт 9: 21124
Раздел 1
Станция аэрации
1.1 | Замена илососа ИПР40 |  |  | шт
1.2 | Замена илоскреба ИВР40 |  |  | шт
1.1 | Центробежный насос фекальный (погружной канализационный насос) |  |  | шт | 2 | 93000 |  |  |  | амортизация | 2 | 93000 | амортизация | 0
1.2. | Насос центробежный фекальный сточно-массный СM150-125-315/4 с электродвигателем |  |  | шт | 1 | 348.622 |  |  |  | амортизация | 1 | 348.622 | амортизация | 0
1.3. | Насос центробежный фекальный сточно-массный SBN2500/6 AILT/50 |  |  | шт | 1 | 718 |  |  |  | амортизация | 1 | 718 | амортизация | 0
1.4. | Насос центробежный фекальный сточно-массный СД-450 22,5 с электродвигателем |  |  | шт | 1 | 854 |  |  |  | амортизация | 1 | 854 | амортизация | 0
1.5. | Электродвигатель переменного тока асинхронный многофазный АИР 55 квт/1000 |  |  | шт | 1 | 314 |  |  |  | прибыль, амортизация | 1 | 314 | прибыль, амортизация | 0
1.8 | Замена эл. двигателя АЗО 315квт/3000 |  |  | шт | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
1.9 | Замена эл. двигателя 4А(АИР), 5,5 Квт/1500 |  |  | шт | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
1.10 | Замена эл. двигателя 7,5 кВт, 1500 об/мин (лаповое соединение) |  |  | шт | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
1.11 | Замена эл. двигателя 1,5 кВт/1500 об/мин АИР 80 В4 |  |  | шт | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
1.6. | Система воздуходувки |  |  | шт | 1 | 5365 |  |  |  | прибыль | 1 | 5365 | прибыль | 0
1.7 | Комплект канализационных механизированных решеток в сборе, в том числе: |  |  | шт | 1 | 33215 |  |  |  | амортизация | 1 | 33215 | амортизация | 0
1.8. | решетка грабельная механизированная РГО 2300.2000.1028.16(РКЭн2021) для подводящего лотка |  |  |  | 5: 1; 6: 33215; Факт 11: 1; Факт 12: 33215
1.9. | конвейер винтовой горизонтальный ЭВК 2.200.14,8.3.0(КВЭ 2/14,8 230)
1.10. | пресс винтовой отжимной ЭПВП 2.200.500(ПВОЭ2007)
1.11. | шкаф управления на комплекс ШУ СК-Р311(6УВ)
1.12. | Насос центробежный К-100-65-250 с электродвигателем 45*3000 об/мин |  |  | шт | 2 | 503.96 |  |  |  | амортизация | 2 | 503.96 | амортизация | 0
1.13 | Центробежный насос фекальный СМ 80-50-200/4 с электродвигателем 4*1500 об/мин |  |  | шт | 4 | 393.52 |  |  |  | амортизация | 4 | 393.52 | амортизация | 0
1.14. | Насос центробежный К 20/30 с электродвигателем 5,5*3000 об/мин |  |  | шт | 2 | 113.3 |  |  |  | амортизация | 2 | 113.3 | амортизация | 0
1.15. | Насос центробежный NKm 2/3 - GE V=220-240/50 HZ с электронным регулятором давления |  |  | шт | 1 | 87.85 |  |  |  | амортизация | 1 | 87.85 | амортизация | 0
1.16. | Капитальный ремонт насосов |  |  | шт | 1 | 178.5 |  |  |  | амортизация | 1 | 178.5 | амортизация | 0
1.17 | Затвор щиберный |  |  | шт | 4 | 10640 |  |  |  | амортизация | 4 | 10640 | амортизация | 0
| ИТОГО по разделу 1 |  |  |  | 5: 22; 6: 145731.752; Факт 11: 22; Факт 12: 145731.752
Раздел 2
Служба водоотведения
2.1 | Автобус ПАЗ-32053 (бензин), вмест. 41/25 мощность 96/130 кВт/л.с. |  |  | шт | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
2.1 | Автофургон технической помощи |  |  | шт | 1 | 5920 |  |  |  | амортизация | 1 | 5920 | амортизация | 0
2.3 | КО 560 машина комбинированная на шасси Камаз-65115-1041-62 |  |  |  | 5: 0; 6: 0; Факт 10: амортизация; Факт 11: 0; Факт 12: 0
2.4 | Бортовой автомобиль с краном- манипулятором на базе ГАЗ -3309 |  |  |  | Факт 10: амортизация
2.2 | Погрузчик самоходный фронтальный одноковшовый |  |  | шт | 1 | 5694 |  |  |  | амортизация | 1 | 5694 | амортизация | 0
2.6 | Автокран стреловой автомобильный, грузоподьемность 25 тонн |  |  |  | 5: 1; 6: 23839.285; Факт 10: амортизация; Факт 11: 1; Факт 12: 23839.285; Факт 14: 0
2.3 | Воздушный компрессор ВВП -10/10CF90LG5 дизельный(Д245). |  |  | шт | 1 | 3800 |  |  |  | амортизация | 1 | 3800 | амортизация | 0
2.4 | Автомашина КАМАЗ 65115-6058 |  |  | шт | 1 | 11121 |  |  |  | амортизация | 1 | 11121 | амортизация | 0
2.9 | Гусеничный гидравлический экскаватор САТ 320 D2L |  |  | шт
| ИТОГО по автотехнике |  |  |  | 5: 5; 6: 50374.285; Факт 11: 5; Факт 12: 50374.285
Служба водоотведения
2.5. | Комбинированная машина КО-560 с илососным и каналопромывочным оборудованием |  |  | шт | 1 | 24550 |  |  |  | амортизация | 1 | 24550 | амортизация | 0
2.6. | Насадки для каналопромывочного оборудования: |  |  | шт | 4 | 2126 |  |  |  | амортизация | 4 | 2126 | амортизация | 0
2.6.1 | 1.скребковая вращающаяся цепь |  |  | шт | 5: 1; 6: 658; Факт 11: 1; Факт 12: 658; Факт 14: 0
2.6.2. | 2.насадка-скребок для сточных труб |  |  | шт | 5: 1; 6: 840; Факт 11: 1; Факт 12: 840; Факт 14: 0
2.6.3 | 3.вытянутая (продолговатая) остроконечная насадка |  |  | шт | 5: 1; 6: 302; Факт 11: 1; Факт 12: 302; Факт 14: 0
2.6.4 | 4.вытянутая (продолговатая) остроконечная насадка |  |  | шт | 5: 1; 6: 326; Факт 11: 1; Факт 12: 326; Факт 14: 0
2.12 | Оборудование для телеинспекции |  |  | шт
2.13 | Система QUICK VIEW для оперативного просмотра трубопроводов |  |  | шт
2.7. | Заглушки механические байпассированные для перекрытия канализации |  |  | шт | 1 | 869 |  |  |  | амортизация | 1 | 869 | амортизация | 0
2.15 | Оборудование для бестраншейной замены труб d от 50 до 250 мм Pipeburster Mini-T(колодезный вариант) |  |  | шт | Факт 10: амортизация; Факт 14: 0
2.16 | Модернизация КНС-3 п.Сортировка |  |  | шт | Факт 10: амортизация; Факт 14: 0
2.17 | Модернизация КНС-4 п.Сортировка |  |  | шт | Факт 10: амортизация; Факт 14: 0
2.18 | Модернизация КНС-Орбита |  |  | шт | 5: 0; 6: 0; Факт 10: амортизация; Факт 11: 0; Факт 12: 0; Факт 14: 0
2.8. | Комплектная канализационная станция на базе насосов( КНС-2 п.Сортировка) |  |  | шт | 1 | 16580 |  |  |  | амортизация | 1 | 16580 | амортизация | 0
2.9. | Комплектная канализационная станция на базе насосов( КНС-Кузембаева) |  |  | шт | 1 | 16340 |  |  |  | амортизация | 1 | 16340 | амортизация | 0
2.10 | Капитальный ремонт насосных агрегатов |  |  | шт | 1 | 3364.6 |  |  |  | прибыль | 1 | 3364.6 | прибыль | 0
2.11 | Электрогидравлический сварочный аппарат AL315 для стыковой сварки PE/PP труб , d-90-315 мм |  |  | шт | 1 | 1130.15 |  |  |  | прибыль | 1 | 1130.15 | прибыль | 0
2.12 | Установка электрогенераторная с ДВС, мощностью 6,4 кВт |  |  | шт | 1 | 131.625 |  |  |  | амортизация | 1 | 131.625 | амортизация | 0
2.24 | система отопления (тепловой пункт) КНС-7 |  |  | шт
| ИТОГО по разделу 2 |  |  | шт | 5: 16; 6: 115465.66; Факт 11: 16; Факт 12: 115465.66
Раздел 3
АИС
3.1 | Диспетчеризация насосных станций
3.1.1 | ДИСПЕЧЕРИЗАЦИЯ (Модернизация диспетчерского пульта: Покупка и установка системы визуализации) |  |  | метр
3.2. | Цветной Принтер Color LazerJet |  |  | метр
3.1. | Сервер |  |  | шт | 1 | 1488 |  |  |  | прибыль | 1 | 1488 | прибыль | 0
3.2 | Компьютер |  |  | шт | 20 | 3316 |  |  |  | прибыль | 20 | 3316 | прибыль | 0
3.3 | МФУ (Много функциональное устройство) |  |  | шт | 5 | 269 |  |  |  | прибыль | 5 | 269 | прибыль | 0
3.4 | Комплект контрольно-проверочной аппаратуры для системы GPS мониторинга"NOMAD" |  |  | шт | 1 | 11089 |  |  |  | прибыль | 1 | 11976 | прибыль | 887 | в связи с производственной необходимостью
| ИТОГО по разделу 3 |  |  |  | 5: 27; 6: 16162; Факт 11: 27; Факт 12: 17049
| Раздел 4 |  |  | метр
| Служба сбыта |  |  | метр
4.1 | Устройство для блокирования потока жидкости в трубопроводе "Терминатор-3М" |  |  | метр | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
| ИТОГО по разделу 4 |  |  | метр | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
| Всего по предприятию с учетом корректировки |  |  | метр
| Всего по предприятию |  |  |  | 5: 38; 6: 261197.412; Факт 11: 38; Факт 12: 261197.412; Факт 14: 0
АИС
| услуги канализационной системы |  |  |  | 5: 13.5; 6: 8081; Факт 11: 13.5; Факт 12: 8524.5; Факт 14: 443.5
Сбыт
| услуги канализационной системы |  |  |  | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0; Факт 12: 0
| Всего услуги канализационной системы |  |  |  | 5: 51.5; 6: 269278.412; Факт 11: 51.5; Факт 12: 269721.912; Факт 14: 443.5
| за счет амортизационных отчислений |  |  |  | 6: 251034.412; Факт 12: 251034
| за счет прибыли |  |  |  | 6: 18244; Факт 12: 18688
за счет заемных средств
| Объем услуг водоотведения |  |  |  | План 8: 22628; Факт 9: 21124
| Генеральный директор ТОО "Караганды Су" |  |  |  | Факт 11: Зейнұлкабден Т.К.
| Заместитель генерального директора по производству |  |  |  | Факт 11: Ролич С.Л.
| Заместитель генерального директора по финансовым вопросам |  |  |  | Факт 11: Гордеева Е.А.
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | Факт 11: Жумабекова А.О.
| Начальник производственно-технического отдела |  |  |  | Факт 11: Султанов Р.С.

## Исполнение-2014 ВОДА
Утверждена Постановлением Правительства РК от 07.12.2012 № 1568
Утверждена Постановлением Правительства РК от 07.12.2012 № 1568
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды Су"
(наименование субъекта)
за 2014 год
Услуги водоснабжения
(вид деятельности)
№ п/п | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Годы реализации мероприятий | ед. изм. | кол-во в натуральных показателях | Сумма инвест. программы, тыс. тенге | Отчет о прибылях и убытках* | Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |  | Источник инвестиций (фактические условия) | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом) ** |  |  | Отклонение | Причины отклонения
[11 empty] | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиций | источник инвестиций
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1
Служба водоснабжения и наладки
1.1. | Радиометр |  |  | шт | 1 | 4323 |  |  |  | прибыль | 1 | 4323 | прибыль | 0
1.2. | Радиометр |  |  | шт | 1 | 1205 |  |  |  | прибыль | 1 | 1205 | прибыль | 0
1.3. | Датчик(сенсор-датчик с соединительным кабелем для коррелятора CORRELUX) |  |  | шт | 2 | 620 |  |  |  | прибыль | 2 | 620 | прибыль | 0
1.4. | Электромеханический сварочный аппарат AL160 для стыковой сварки РЕ/РР труб, d-40-160 мм |  |  | шт | 3 | 1034 |  |  |  | амортизация | 3 | 1034 | амортизация | 0
1.5. | Электрогидравлический сварочный аппаратAL250 для стыковой сварки PE/PP труб,d-75-250 мм |  |  | шт | 1 | 963 |  |  |  | амортизация | 1 | 963 | амортизация | 0
1.6. | Электрогидравлический сварочный аппарат AL 630, d-315-630 мм |  |  | шт | 1 | 1696 |  |  |  | амортизация | 1 | 1696 | амортизация | 0
1.7. | Электрогидравлический сварочный аппарат AL315 для стыковой сварки PE/PP труб , d-90-315 мм |  |  | шт | 4 | 4521 |  |  |  | амортизация | 4 | 4521 | амортизация | 0
1.8. | Электрогидравлический сварочный аппарат AL800 для стыковой сварки PE/PP труб, d-500-800 мм |  |  | шт | 1 | 3609 |  |  |  | амортизация | 1 | 3609 | амортизация | 0
1.9. | Установка электрогенераторная с ДВС,мощностью 4,4 кВт |  |  | шт | 3 | 308 |  |  |  | амортизация | 3 | 308 | амортизация | 0
1.10. | Установка электрогенераторная с ДВС,мощностью 6,4 кВт |  |  | шт | 5 | 658 |  |  |  | прибыль | 5 | 658 | прибыль | 0
1.11. | Автоматически управляемый редукционный клапан для поддержания постоянного давления с системой управления и регулировкой давления,d-250мм |  |  | шт | 1 | 2210 |  |  |  | амортизация | 1 | 2210 | амортизация | 0
1.12. | Автоматически управляемый редукционный клапан для поддержания постоянного давления с системой управления и регулировкой давления,d-300мм |  |  | шт | 1 | 3863 |  |  |  | амортизация | 1 | 3863 | амортизация | 0
1.13. | Электростанция АД30-Т400-1РПМ6 |  |  | шт | 1 | 3280 |  |  |  | прибыль | 1 | 3280 | прибыль | 0
| ИТОГО по разделу 1 |  |  |  | 25 | 28290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28290 | 0 | 0
Раздел 2
ЭМЦ водоснабжения
Завершение автоматизации насосных станций
2.1. | Насосная станция с частотным преобразователем (н/ст "Западная") | Приказ ДАРЕМ по Карагандинской области № 456-ОД от 01.11.2013 |  | шт | 1 | 88660 |  |  |  | амортизация | 1 | 88660 | амортизация | 0
2.2. | Насосная станция с частотным преобразователем (н/ст "Сортировка") |  |  | шт | 1 | 28100 |  |  |  | амортизация | 1 | 28100 | амортизация | 0
2.3. | Работы строительные по ремонту. Насосные станции |  |  | шт | 5: 26; 6: 14414; Факт 10: амортизация; Факт 11: 26; Факт 12: 14414; Факт 13: амортизация
2.4. | Насосная станция с частотным преобразователем (н/ст "Голубые пруды") |  |  | шт | 1 | 7160 |  |  |  | амортизация | 1 | 7160 | амортизация | 0
2.5. | Насосная станция с частотным преобразователем (н/ст "Восток-5") |  |  | шт | 1 | 7160 |  |  |  | амортизация | 1 | 7160 | амортизация | 0
| ИТОГО по разделу 2 |  |  |  | 5: 30; 6: 145494; Факт 11: 30; Факт 12: 145494; Факт 14: 0
Раздел 3
Служба водоснабжения
3.1. | Автомашина КАМАЗ 65115-6058 |  |  | шт | 2 | 22242 |  |  |  | прибыль, амортизация | 2 | 22242 | прибыль, амортизация | 0
| ИТОГО по разделу 3 |  |  |  | 5: 2; 6: 22242; Факт 11: 2; Факт 12: 22242; Факт 14: 0
Раздел 4
АИС
Диспетчеризация насосных станций
38 | ДИСПЕЧЕРИЗАЦИЯ (Приобретение дополнительных контрольных точек к SCADА системе). | Приказ ДАРЕМ по Карагандинской области № 456-ОД от 01.11.2013 |  |  | 6: 0
4.1. | Сервер |  |  | шт | 1 | 1488 |  |  |  | прибыль | 1 | 1488 | прибыль | 0
4.2. | Компьютер |  |  | шт | 20 | 3316 |  |  |  | прибыль | 20 | 3316 | прибыль | 0
4.3. | МФУ (Много функциональное устройство) |  |  | шт | 5 | 269 |  |  |  | прибыль | 5 | 269 | прибыль | 0
4.4. | комплект контрольно-проверочной аппаратруры для системы GPS мониторинга "NOMAD" |  |  | усл | 1 | 11089 |  |  |  | прибыль | 1 | 11976 | прибыль | 887 | в связи с производственной необходимостью
| ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | 5: 27; 6: 16162; Факт 11: 27; Факт 12: 17049; Факт 14: 887
Раздел 5
Служба сбыта
49 | Устройство для блокирования потока жидкости в трубопроводе "Терминатор-3М" | Приказ ДАРЕМ по Карагандинской области № 456-ОД от 01.11.2013 |  | шт | 5: 0; 6: 0; Факт 10: прибыль; Факт 11: 1; Факт 13: прибыль; Факт 14: 0
| ИТОГО по разделу 5 |  |  |  | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 1; Факт 12: 0; Факт 14: 0
Раздел 6
Приборизация системы водоснабжения
6.1 | Установка приборов учета | Приказ ДАРЕМ по Карагандинской области № 456-ОД от 01.11.2013 |  | шт | 5 | 46980 |  |  |  | амортизация | 5 | 46980 | амортизация | 0
| ИТОГО по разделу 6 |  |  |  | 5: 5; 6: 46980; Факт 11: 5; Факт 12: 46980; Факт 14: 0
Раздел 7
7.1. | Капитальные ремонты
| Водопровод по ул. Курганская Д- 100 мм |  |  | метр | 640 | 1459 |  |  |  | амортизация | 640 | 1459 | амортизация | 0
| Водопровод по пер. Инертный, 2 - 16 Д- 100 мм |  |  | метр | 350 | 1973 |  |  |  | амортизация | 350 | 1973 | амортизация | 0
| ул. Пригородная (от Пригородная 16 до Привокзальная 5) d-160 мм |  |  | метр | 642 | 2850 |  |  |  | амортизация | 642 | 2850 | амортизация | 0
| Н.Абдирова, 44/1-50/1 d-315 мм |  |  | метр | 600 | 15809 |  |  |  | амортизация | 600 | 15809 | амортизация | 0
| ул. Ленина (переврезки) |  |  | метр | 399 | 12010 |  |  |  | амортизация | 399 | 12010 | амортизация | 0
| Водопровод по ул. Новоселов от ул. Пичугина 4 до Гововселов 135 d-500 мм |  |  | метр | 1025 | 33439 |  |  |  | амортизация | 1025 | 33439 | амортизация | 0
| ул. Рыночная от ул. Челябинская до пер. Проектный d-160 мм |  |  | метр | 1000 | 7187 |  |  |  | амортизация | 1000 | 7187 | амортизация | 0
| ул. Заводская, 16-144 (Бадина) d-160 мм |  |  | метр | 1500 | 7493 |  |  |  | амортизация | 1500 | 7493 | амортизация | 0
| ул. Казахстанская, 67-145 d-160 мм |  |  | метр | 1100 | 6886 |  |  |  | амортизация | 1100 | 6886 | амортизация | 0
| ул. Насыпная 1-33 d-110 мм |  |  | метр | 700 | 1814 |  |  |  | амортизация | 700 | 1814 | амортизация | 0
| ул. Жилстроевская, 2-49 d-63 мм |  |  | метр | 1500 | 3302 |  |  |  | амортизация | 1500 | 3302 | амортизация | 0
| ул. Ключевая от ул. Балхашская до ул. Керамическая d-110 мм |  |  | метр | 835 | 2322 |  |  |  | амортизация | 835 | 2322 | амортизация | 0
| ул. Монтажная d-110 мм |  |  | метр | 940 | 5702 |  |  |  | амортизация | 940 | 5702 | амортизация | 0
| ул. Мостовая d-110 мм |  |  | метр | 5: 900; Факт 10: амортизация; Факт 11: 900; Факт 12: 0; Факт 13: амортизация; Факт 14: 0
| Водопровод мкр.Кунгей Д-500 мм |  |  | метр | 1916 | 59782 |  |  |  | амортизация | 1916 | 59782 | амортизация | 0
| Водопровод ул. Университетская 19-29 Д-315 мм |  |  | метр | 490 | 6645 |  |  |  | амортизация | 490 | 6645 | амортизация | 0
| Водопровод Степной 1-2 d-315 мм |  |  | метр | 708 | 10604 |  |  |  | амортизация | 708 | 10604 | амортизация | 0
| Водопровод от ул. Кузембаева до мкр. 15 д. 29 d-160 мм |  |  | метр | 1265 | 15986 |  |  |  | амортизация | 1265 | 15986 | амортизация | 0
| мкр. 16 д. 1-18, d-160 мм |  |  | метр | 5: 890; Факт 10: амортизация; Факт 11: 890; Факт 12: 0; Факт 13: амортизация; Факт 14: 0
| мкр. 16 д. 26 до мкр. 17 д. 47 d-200 мм |  |  | метр | 5: 844; Факт 10: амортизация; Факт 11: 844; Факт 12: 0; Факт 13: амортизация; Факт 14: 0
| Водопровод 19 мкр. д. 75 до ул. Кузембаева д. 99 d-315 мм |  |  | метр | 1560 | 15786 |  |  |  | амортизация | 1560 | 15786 | амортизация | 0
| мкр.18 от дома №7 до дома № 16, d-200 |  |  | метр | 549 | 4390 |  |  |  | амортизация | 549 | 4390 | амортизация | 0
| Водопровод от в/в № 3 до Столярной |  |  | метр | 1200 | 13962 |  |  |  | амортизация | 1200 | 13962 | амортизация | 0
| Водопровод 12 мкр. д.8 до ул. 50 лет Казахстана d-200 мм |  |  | метр | 1480 | 24380 |  |  |  | амортизация | 1480 | 24380 | амортизация | 0
| от "Лакомки" до мкр. 12 д. 1 d-315 мм |  |  | метр | 5: 1186; Факт 10: амортизация; Факт 11: 1186; Факт 12: 0; Факт 13: амортизация; Факт 14: 0
| К. Марска 5 d-200 мм |  |  | метр | 250 | 1424 |  |  |  | амортизация | 250 | 1424 | амортизация | 0
| ул. Пирогова, 2^ул. Зелинского d-160 мм |  |  | метр | 626 | 6389 |  |  |  | амортизация | 626 | 6389 | амортизация | 0
| ул. Заславского, d-110 мм |  |  | метр | 5: 791; Факт 10: амортизация; Факт 11: 791; Факт 12: 0; Факт 13: амортизация; Факт 14: 0
| ул. Восточная, d-110 мм |  |  | метр | 5: 500; Факт 10: амортизация; Факт 11: 500; Факт 12: 0; Факт 13: амортизация; Факт 14: 0
| ул. Зелинского, 24/1 d-160 мм |  |  | метр | 388 | 2128 |  |  |  | амортизация | 388 | 2128 | амортизация | 0
| ул. Морозова, d-110 мм |  |  | метр | 480 | 1066 |  |  |  | амортизация | 480 | 1066 | амортизация | 0
| ИТОГО по разделу 7 |  |  |  | 5: 27254; 6: 264788; Факт 11: 27254; Факт 12: 264788
| ВСЕГО водоснабжение |  |  |  | 5: 27316; 6: 507794; Факт 11: 27316; Факт 12: 507794; Факт 14: 0
АИС
| услуги водохозяйственной системы |  |  |  | 5: 13.5; 6: 8081; Факт 11: 13.5; Факт 12: 8524.5; Факт 14: 443.5
Сбыт
| услуги водохозяйственной системы |  |  |  | 5: 0; 6: 0; Факт 11: 0.5; Факт 12: 0; Факт 14: 0
Всего по предприятию,в том числе
| услуги водохозяйственной системы |  |  |  | 5: 27329.5; 6: 515875; Факт 11: 27330; Факт 12: 516318.5; Факт 14: 443.5
| за счет амортизационных отчислений |  |  |  | 6: 475480; Факт 12: 475480; Факт 14: 0
| за счет прибыли |  |  |  | 6: 40395; Факт 12: 40839; Факт 14: 444
| за счет заемных средств |  |  |  | 6: 0; Факт 12: 0; Факт 14: 0
| Объем услуг водоснабжения |  |  |  | План 8: 48850; Факт 9: 46374
| Генеральный директор ТОО "Караганды Су" |  |  |  | Факт 11: Зейнұлкабден Т.К.
| Заместитель генерального директора |  |  |  | Факт 11: Ролич С.Л.
| Заместитель генерального директора по финансовым вопросам |  |  |  | Факт 11: Гордеева Е.А.
| Начальник планово-экономического отдела |  |  |  | Факт 11: Жумабекова А.О.
| Начальник производственно-технического отдела |  |  |  | Факт 11: Султанов Р.С.