## ВОДА-2017
Приложение №3
ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСЛУГАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | АО | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Водоснабжение
|  | Раздел 1 «Проектно-сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения» |  | 1 | 1 |  |  | 501730 | 501930 | 200 | техобследование объектов |  |  |  |  | 9% | 15% | [7 empty] | Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению,снижению нормативных потерь на 1,1%, снижение аварийности на 74 шт, снижение физического износа водопроводных сетей на 2 %, обновление оборудования с высоким уровнем автоматизации, экономия потребления электроэнергии и теплоэнергии,снижение расхода ГСМ и запасных частей.
1.1 | услуги водоотведения, город Караганда, поселок Актас | Проектно-сметная документация на реконтрукцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | шт | 1 | 1 | 2017 г |  | 501730 | 501930 | 200 | техобследование объектов |  |  |  |  | 9% | 15% | [8 empty] | 572971
|  | Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт сетей |  |  |  |  | 0 | 771829.5 | 725233.251 | -46596.249 | [5 empty] | 1.8% | 2% | 68% | 66% | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1 |  | Реконструкция и капитальный ремонт сетей, в том числе: | м | 25494 | 30773 | 2017 г | 0 | 770185.5 | 615719.251 | -154466.249 | по результатам тендерных процедур | [6 empty] | 68% | 66%
2.1.1 |  | Реконструкция водопровода Д-800 мм в парковой зоне | м | 1820 | 1820 |  |  | 138486 | 138486 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.2 |  | Реконструкция участка 22 водовода, ул. К. Маркса (в районе АЗС "КазМунайГАз") Д-800 мм | м | 340 | 340 |  |  | 39819 | 39819 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.3 |  | Реконструкция водопровода ул. Жамбыла от ул. Пичугина до ул. Солнечная Д-800 мм | м | 387 | 387 |  |  | 61893 | 28041 | -33852 | по результатам тендерных процедур |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.4 |  | Водовод ул.Приканальная от пр.Республики до пр.Строителей Д-500 мм | м | 497 | 497 |  |  | 23721 | 23721 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.5 |  | Водопровод через пос. Курьяновский Д-110 мм | м | 1320 | 1320 |  |  | 116675 | 110071.005 | -6603.995 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.6 |  | Водопровод ул. Комиссарова от д. 24 до Ерубаева | м | 225 | 244 |  |  | 1894 | 1894 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.7 |  | Водопровод Б.Жырау, 58-58а -Ерубаева, 47-47а | м | 398 | 350 |  |  | 1555 | 1555 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.8 |  | Водопровод ул. Новоселов от Гоголя до Ерубаева | м | 802 | 822 |  |  | 41614 | 15426.619 | -26187.381 | применение метода ГНБ позволило снизить затраты на благоустройство |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.9 |  | ХМК до Гудермесской | м | 864 | 922 |  |  | 13720 | 13720 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.10 |  | Водопровод ул. Гастелло от Мустафина до Толепова | м | 342 | 372 |  |  | 2928 | 2928 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.11 |  | Водопровод Н.Абдирова от СШ № 38 до Гоголя, 51/4 | м | 341 | 348 |  |  | 2933.5 | 2933.5 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.12 |  | Водопровод от Н.Абдирова,48/1 до ул. Гоголя, 64 | м | 470 | 397 |  |  | 4237 | 4237 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.13 |  | Водопровод от ул. Толепова, 7/3 до ул. Алиханова, 39/2 | м | 76 | 144 |  |  | 1857 | 1851.923 | -5.077 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.14 |  | Водопровод внутрикв. Ул. Гоголя, 38 до Б.Мира, 39 (Акимат) | м | 314 | 334 |  |  | 8155 | 3403.726 | -4751.274 | 1. по результатам тендерных процедур 2.в процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта,что привело к уменьшению стоимости работ |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.15 |  | Водопровод л. Гоголя, 57-57/2 | м | 99 | 100 |  |  | 2018 | 421.762 | -1596.238 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.16 |  | Водопровод ул. Таттимбета от ул. Муканова до ул. Приканальная | м | 1239 | 1256 |  |  | 48954 | 25944.036 | -23009.964 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.17 |  | Водопровод ул. Сатыбалдина, 27 до коллектора | м | 58 | 60 |  |  | 627 | 627 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.18 |  | Водопровод пр. Строителей, 9-11 | м | 144 | 100 |  |  | 903 | 903 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.19 |  | Водопровод мкр. Орбита, 16 до н/ст) | м | 120 | 120 |  |  | 5137 | 2463.619 | -4956.381 | 1.применение метода ГНБ позволило снизить затраты на благоустройство 2.в процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта,что привели к уменьшению стоимости работ |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.20 |  | Водопровод мкр. Орбита, 11-12 | м | 92 | 96 |  |  | 2283 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.21 |  | Водопровод ул. Карбышева, 13-7 (КарГУ) | м | 315 | 310 |  |  | 5091 | 2161.821 | -2929.179 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.22 |  | Водопровод мкр. Гульдер-1, 10 | м | 112 | 425 |  |  | 1159 | 3230.103 | 2071.103 | аварийный участок продлен |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.23 |  | Водопровод мкр. Степной-1, 41-42 | м | 257 | 260 |  |  | 1594 | 1786.192 | 192.192 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.24 |  | Водопровод ул. Карбышева, 2-12 | м | 371 | 396 |  |  | 9876 | 3630.03 | -6245.97 | в процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие дополнительных затрат,что привело к уменьшению стоимости работ |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.25 |  | Водопровод ул. Волочаевская, 35-55 | м | 161 | 160 |  |  | 3558 | 3558 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.26 |  | ул. Волочаевская, 41-61 | м | 203 | 204 | [10 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.27 |  | Водопровод ул. Волочаевская, 51-53 | м | 87 | 96 | [10 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.28 |  | Водопровод ул. Строителей, 9-15 | м | 123 | 130 |  |  | 1199 | 1199 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.29 |  | Водопровод ул. Строителей,25-31 | м | 61 | 75 |  |  | 460 | 460 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.30 |  | Водопровод мкр. Степной-3, 2 | м | 255 | 264 |  |  | 1574 | 1574 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.31 |  | Водопровод мкр. Орбита, 25-26 | м | 159 | 151 |  |  | 4640 | 1219 | -3421 | 1.по результатам тендерных процедур 2.в процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта,что привело к уменьшению стоимости работ |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.32 |  | Водопровод ул. Тургенева, 1-20 до пр. Б.Жырау | м | 335 | 350 |  |  | 4774 | 1726.216 | -3047.784 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.33 |  | ул. Арбатская, 2-93 | м | 646 | 891 |  |  | 14155 | 4435 | -9720 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.34 |  | Водопровод ул. Ермекова, 60-92 | м | 545 | 637 |  |  | 13629 | 5367 | -8262 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.35 |  | Водопровод от Новоселов,347а- 351 до 6 мкр. Д. 1 | м | 1030 | 1030 |  |  | 32454 | 14368.766 | -18085.234 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.36 |  | Водопровод от Газалиева, 2 до ул. Ермекова, 55 ( район ул. Ботаническая, 14 ) | м | 425 | 440 |  |  | 4767 | 4767 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.37 |  | Водопровод ул. Строительная | м | 1000 | 1100 |  |  | 6462 | 6462 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.38 |  | Водопровод ул. 3-я Кочегарка, 37-Байсеитовой, 18 | м | 545 | 572 |  |  | 12168 | 13004.19 | 836.19 | аварийный участок продлен |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.39 |  | Водопровод 21 мкр. Д. 20- Налоговая Инспекция | м | 629 | 630 | [10 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.40 |  | Водопровод ул. Ленская, 1-8 | м | 160 | 200 |  |  | 2446 | 7798.452 | -9734.548 | 1.по результатам тендерных процедур 2.в процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта,что привело к уменьшению стоимости работ 3.выполнение работ в осенний период позволило сократить затраты на водоотлив |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.41 |  | Водопровод ул. Попова, 9 до ул. Новосибирская, 7 | м | 500 | 657 |  |  | 4942 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.42 |  | Водопровод ул. Попова, 16 до ул. Новосибирская, 24 (Попова, 16-Шаумяна,33-Павленко, 25-Павленко,8 | м | 758 | 752 |  |  | 8994 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.43 |  | Водопровод ул. Молодежная, 28 до ул. Некрасова 1б | м | 138 | 210 |  |  | 1151 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.44 |  | Водопровод ул. Семашко 1 до Л.Чакиной, 121 | м | 309 | 400 |  |  | 2415 | 1467.099 | -947.901 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.45 |  | Водопровод ФИП (фабр.инертной пыли | м | 538 | 544 |  |  | 13925 | 7640 | -6285 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.46 |  | Водопровод мкр. Г.Пруды от н/ст до до коллектора у д.7 (через дома 5,6,7,9) | м | 800 | 815 |  |  | 5685 | 5685 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.47 |  | Водопровод мкр.Г.Пруды от д.15 до д.18 | м | 273 | 300 |  |  | 3543 | 2386.033 | -1156.967 | переходы автодорог выполнены методом ГНБ, что позволило сократить затраты на благоуствройство |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.48 |  | Водопровод от 1 кв-ла д.2 до 2 кв-ла д.18 | м | 671 | 688 |  |  | 19558 | 6919.314 | -12638.686 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.49 |  | Водопровод 14 мкр. от д.29 до д.22 | м | 384 | 420 |  |  | 4303 | 4303 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.50 |  | Водопровод между мкр.Восток-1 и Восток-2 | м | 690 | 756 |  |  | 32628 | 16008.434 | -16619.566 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.51 |  | Водопровод ул. Совхозная | м | 407 | 407 |  |  | 2039 | 2039 | 0 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.52 |  | Водопровод ул. Локомотивная, 155/2-ул. Дружбы, 128 | м | 143 | 170 |  |  | 2985 | 5269.43 | -7446.57 | аварийный участок продлен |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.53 |  | Водопровод ул. Маметовой, 76-ул. Победы, 94 | м | 261 | 220 |  |  | 3757 |  |  | 1.по результатам тендерных процедур 2.в процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта,что привело к уменьшению стоимости работ 3.выполнение работ в осенний период позволило сократить затраты на водоотлив |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.54 |  | Водопровод ул. Жекибаева, 46-ул. Успенского, 31 | м | 370 | 372 |  |  | 3907 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.55 |  | Водопровод ул. Серова, 27-ул. Карпатская, 15 | м | 239 | 216 |  |  | 2067 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.56 |  | Водопровод ул. Ковыльная, 31-43 | м | 314 | 345 |  |  | 3795 | 9990.502 | -4827.498 | аварийный участок продлен |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.57 |  | Водопровод ул. Кржижановского, 27-29 | м | 111 | 105 |  |  | 1700 |  |  | 1.в процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта,что привело к уменьшению стоимости работ |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.58 |  | Водопровод ул. Транспортная, 14-24 | м | 326 | 346 |  |  | 3696 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.59 |  | Водопровод ул. Транспортная, 8 до ул. 8е Марта, 24 | м | 439 | 458 |  |  | 5627 | [7 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.60 |  | Водопровод ул. Кржижановского, 5 до ул. Гражданская, 12 | м | 456 | 448 |  |  | 4053 | 2465 | -1588 | [5 empty] | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.1.61 |  | Водопроводные сети (капитальный ремонт незапланированных аварийных участков водопроводов за счет экономии по ИП) | м |  | 3794 |  |  | 0 | 56352.479 | 56352.479 | за счет экономии по мероприятиям |  |  |  |  | 1.8% | 2% |  |  | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.2. |  | Служба водоснабжения и наладки |  | 1 | 3 | 2017 |  | 1644 | 109514 | 107870 | [5 empty] | 49% | 51% | 84% | 83% | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.2.1 |  | Установка электрогенераторная | шт | 1 | 1 |  |  | 1644 | 1644 | 0 | [5 empty] | 49% | 51% | 84% | 83% | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.2.2 |  | Колесный экскаватор (за счет экономии по ИП) | шт |  | 1 |  |  |  | 46400 | 46400 | за счет экономии по мероприятиям |  |  |  |  | 65% | 66% | 34% | 33.8% | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
2.2.3 |  | Колодезный разрушитель труб (за счет экономии по ИП) | шт |  | 1 |  |  |  | 61470 | 61470 | [5 empty] | 65% | 66% | 34% | 33.8% | 14.8% | 13.7% | 1585 | 1511
|  | Раздел 3 Дополнительные мероприятия за счет экономии |  |  |  |  | 0 | 0 | 49290.881 | 49290.881
3.1 |  | СВиО и ЭМЦ водоснабжения |  |  |  | 2017 г |  |  | 15799 | 15799 | [5 empty] | 9% | 13% | 83.1% | 82% | 21.5% | 15.1%
3.1.1 |  | Замена запорной арматуры Д - 1000 на СВиО | шт |  | 2 |  |  |  | 10368 | 10368 | [5 empty] | 9% | 13% | 83.1% | 82% | 21.5% | 15.1%
3.1.2 |  | Погружной насос на СВиО | шт |  | 2 |  |  |  | 1413 | 1413 | [5 empty] | 9% | 13% | 83.1% | 82% | 21.5% | 15.1%
3.1.3 |  | Шкафы управления на насосные станции ЭМЦ водоснабжения | шт |  | 2 |  |  |  | 4018 | 4018 | [5 empty] | 55% | 56% | 45% | 44%
3.2 |  | Капитальный ремонт производственного сооружения | соор |  | 2 | 2017 г |  | 0 | 13370.881 | 13370.881 | за счет экономии по мероприятиям |  |  |  |  | 65% | 66% | 65% | 63.2%
3.2.1 |  | Бокс на 20 а/машин ул. Новошоссейная | соор |  | 1 |  |  | 0 | 4352.547 | 4352.547 | [5 empty] | 65% | 66% | 65% | 63.2%
3.2.2 |  | Комплексное сооружение ул. Сантехническая | соор |  | 1 |  |  | 0 | 9018.334 | 9018.334 | [5 empty] | 65% | 66% | 61% | 59.8%
3.3 |  | Оборудование для лаборатории и СВиО |  |  |  | 2017 г |  |  | 20121 | 20121 | за счет экономии по мероприятиям |  |  |  |  | 12% | 14% | 83.1% | 82%
3.3.1 |  | Аналитические весы | шт |  | 2 |  |  |  | 1215 | 1215 | [5 empty] | 12% | 14% | 83.1% | 82%
3.3.2 |  | Спектрометр | шт |  | 4 |  |  |  | 3279 | 3279 | [5 empty] | 12% | 14% | 83.1% | 82%
3.3.3 |  | Печь электрическая | шт |  | 1 |  |  |  | 2459 | 2459 | [5 empty] | 12% | 14% | 83.1% | 82%
3.3.4 |  | Весы для взвешивания | шт |  | 6 |  |  |  | 13168 | 13168 | [5 empty] | 12% | 14% | 83.1% | 82%
|  | Всего по предприятию услуги водохозяйственной системы | [5 empty] | 1273559.5 | 1276454.132 | 2894.632 |  | 609562 | 667109 | 0 | 0
Генеральный директор | [15 empty] | Д.Б. Исаев
Заместитель директора по производственным вопросам | [15 empty] | С.Л. Ролич
Заместитель директора по финансам | [15 empty] | Е.А. Гордеева
Начальник ПЭО | [15 empty] | А.О. Жумабекова

## КАНАЛ-2017
Приложение №3
ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСЛУГАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | бюджетные средства | заемные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Водоотведение
| услуги водоотведения, город Караганда, поселок Актас | Раздел 1 | [5 empty] | 43526 | 42546 | -980
|  | Станция аэрации |  | 7 | 7 | 2017 г |  | 43526 | 42546 | -980 | [14 empty] | Повышение качества оказываемых услуг водоотведению, снижение физического износа канализационных сетей на 1 %. Экономия потребления электроэнергии, снижение расхода ГСМ и запасных частей.
1 |  | Реконструкция и замена технологичекого оборудования станции Аэрации | [5 empty] | 43526 | 42546 | -980 | по результатам тендерных процедур за счет курсовой разницы |  |  |  |  | 75% | 55% | 84% | 83%
1.1 |  | Реконструкция Блока механической очистки | [5 empty] | 880 | 880 | 0
1.1.1 |  | Вентилятор центробежный среднего давления | шт | 1 | 1 |  |  | 880 | 880 | 0 | [5 empty] | 75% | 55% | 84% | 83%
1.2 |  | Реконтрукция Блока биологической очистки |  | 1 | 1 | 2017 г |  | 42060 | 41080 | -980 | [5 empty] | 84% | 15% | 84% | 83%
1.2.1 |  | Ремонт автоматики компрессорного оборудования | шт | 1 | 1 |  |  | 42060 | 41080 | -980 | по результатам тендерных процедур за счет курсовой разницы |  |  |  |  | 84% | 15% | 84% | 83%
1.3 |  | Оборудование для лаборатории ст. Аэрации | шт | 2 | 2 | 2017 г |  | 586 | 586 | 0 | [5 empty] | 12% | 14% | 83.1% | 82%
1.3.1 |  | Микроскопы | шт | 2 | 2 |  |  | 586 | 586 | 0 | [5 empty] | 12% | 14% | 83.1% | 82%
|  | Раздел 2 | [5 empty] | 939015.8 | 939015.8 | 0
2.1 |  | Реконструкция и капитальный ремонт сетей |  | 6982 | 6982 | 2017 |  | 939015.8 | 939015.8 | 0 | [7 empty] | 86% | 85%
2.1.1 |  | Канализационные сети по Ленинскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Ленина-Театральная) | м | 118 | 118 |  |  | 4595.4 | 4595.4 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.2 |  | Канализация от жилых домов по ул. Штурманская | м | 809 | 809 |  |  | 16334.4 | 16334.4 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.3 |  | Канализационные сети ст.Караганда-Сортировочная от ВОДЧ-7 (Напорный коллектор от КНС-2) | м | 998 | 998 |  |  | 6035 | 6035 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.4 |  | Канализация от д. 1-3 кв.27 пос. Пришахтинск (мкр-н 22 д.32, 34, 36) | м | 199 | 199 |  |  | 3978 | 3978 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.5 |  | Канализационный коллектор от д. 4а, 4б от ул. Мелитопольская и а/к №2 | м | 751 | 751 |  |  | 12089 | 12089 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.6 |  | Канализационная линия к домам 29, 30 в М-2 (мкр.21 д. № 29, 30) | м | 123 | 123 |  |  | 1309 | 1309 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.7 |  | Главный коллектор по ул. Магнитогорская | м | 143 | 143 |  |  | 5078 | 5078 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.8 |  | Канализационные сети по Октябрьскому району от Карагандинского УЖКХ (ул. Лихачева 17, мкр.14 д.39-41 ) | м | 441 | 441 |  |  | 8041 | 8041 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.9 |  | Канализация в микрорайоне № 16-17 (мкр. 17 д. № 39а) | м | 55 | 55 |  |  | 1229 | 1229 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.10 |  | Коллектор к домам 6, 3, 23, 24, 26 М-18 (мкр.18 д. № 3) | м | 50 | 50 |  |  | 883 | 883 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.11 |  | Пришахтинский коллектор | м | 1160 | 1160 |  |  | 128968 | 128968 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
2.1.12 |  | Коллектор от точки 3 до точки 8 (Главный коллектор) | м | 2135 | 2135 |  |  | 750476 | 750476 | 0 | [5 empty] | 2.5% | 3.1% |  |  |  |  | 22943 | 22634
3 |  | Раздел 3 | шт |  |  |  |  | 8212 | 8212 | 0
3.1 |  | Энерго-механический цех водоотведения-Капитальный ремонт КНС | шт | 1 | 1 | 2017 г |  | 8212 | 8212 | 0 | [5 empty] | 24% | 28% | 48.8% | 48%
3.1.1 |  | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС | шт | 1 | 1 |  |  | 8212 | 8212 | 0 | [5 empty] | 24% | 28% | 48.8% | 48%
4 |  | Раздел 4 «Проектно-сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения» |  | 1 | 1 |  |  | 70841 | 71041 | 200 | [5 empty] | 9% | 15%
4.1 |  | Проектно-сметная документация на реконтрукцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | шт | 1 | 1 | 2017 г |  | 70841 | 71041 | 200 | [5 empty] | 9% | 15%
5 |  | Раздел 5 Дополнительные мероприятия за счет экономии |  |  | 1 |  |  |  | 890 | 890
5.1 |  | Служба водоотведения, Капитальный ремонт КО-503 |  |  | 1 |  |  |  | 890 | 890 | [5 empty] | 65% | 66% | 34% | 33.8% |  |  | 22943 | 22634
5.1.1 |  | Капитальный ремонт машины вакуумной КО-503В |  |  | 1 |  |  |  | 890 | 890 | за счет экономии по мероприятиям |  |  |  |  | 65% | 66% | 34% | 33.8% |  |  | 22943 | 22634
|  | Всего по предприятию услуги канализационной системы | [5 empty] | 1061594.8 | 1061704.8 | 110 |  | 376707 | 684107 | 0 | 0
Генеральный директор | [15 empty] | Д.Б. Исаев
Заместитель директора по производственным вопросам | [15 empty] | С.Л. Ролич
Заместитель директора по финансам | [15 empty] | Е.А. Гордеева
Начальник ПЭО | [15 empty] | А.О. Жумабекова