## ВОДА-2018
Приложение №3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСЛУГАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | АО | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Водоснабжение
1 |  | Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки |  |  |  | 2018 г |  | 20349.7128 | 20311.3602 | -38.3527 | [14 empty] | Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению,снижению нормативных потерь на 1,1%, снижение аварийности на 74 шт, снижение физического износа водопроводных сетей на 2 %, обновление оборудования с высоким уровнем автоматизации, экономия потребления электроэнергии и теплоэнергии,снижение расхода ГСМ и запасных частей.
1.1 | услуги водоснабжения - г. Караганда, п. Актас | Блок основных сооружений 2 очередь | шт | 4 | 4 | 2018 г |  | 13292.347 | 13292.347 | 0
1.1.1. |  | Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4 |  |  | 13292.347 | 13292.347 | 0 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 15.1% | 15.2% | 21.5% | 15.2%
1.2 |  | Блок основных сооружений 3 очередь | [5 empty] | 4215.906 | 4222.3658 | 6.4598
1.2.1 |  | Реконструкция блока очистных сооружений - Ремонт кабельной линии | м | 500 | 500 |  |  | 1735.906 | 1742.3658 | 6.4598 | по факту выполненных работ |  |  |  |  | 13% | 14% | 82% | 81% | 15.1% | 15.2% | 21.5% | 15.2%
1.2.2 |  | Капитальный ремонт электродвигателя | шт | 1 | 1 |  |  | 2480 | 2480 | 0 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 15.1% | 15.2% | 21.5% | 15.2%
1.3 |  | Оборудование для лаборатории по контролю качеству питьевой воды | шт | 3 | 3 |  |  | 2841.4598 | 2796.6473 | -44.8125
1.3.1 |  | Шкаф вытяжной (устройство воздуховытяжное) | шт | 1 | 1 |  |  | 701.3839 | 656.5714 | -44.8125 | экономия по результатам тендерных процедур |  |  |  |  | 14% | 15% | 82% | 81%
1.3.2 |  | Микроскоп | шт | 1 | 1 |  |  | 622.0759 | 622.0759 | 7.1429e-06 | [5 empty] | 14% | 15% | 82% | 81%
1.3.3 |  | Стерилизатор | шт | 1 | 1 |  |  | 1518 | 1518 | 0 | [5 empty] | 14% | 15% | 82% | 81%
2 |  | Раздел 2 | м | 13088.16 | 16681.2 |  |  | 223269 | 258910.8 | 35641.8 | [7 empty] | 66% | 65%
2.1 |  | Капитальный ремонт и реконструкция сетей | м | 13088.16 | 16681.2 | 2018 г |  | 223269 | 258910.8 | 35641.8
2.1.1 |  | ул.Гастелло от ул.Мустафина до ул.Жамбыла | м | 224 | 240 |  |  | 1962 | 2056 | 94 | увеличение объема работ, аварийный участок продлен |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.2 |  | ул.Жамбыла,д.157 до ул.Солнечная | м | 394.95 | 420 |  |  | 4699 | 4868 | 169 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.3 |  | ул.Театральная от ул.Ленина до ул.Б.Мира | м | 353.06 | 370 |  |  | 5283 | 5925 | 642 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.4 |  | пр.Б.Жырау, д.54 - пр.Н.Абдирова, 4 | м | 134.5 | 242 |  |  | 5720 | 2112 | -3608 | экономия по результам тендерных процедур, применения метода ГНБ |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.5 |  | ул. Сатыбалдина от д. 18 до пр. Строителей д 25 Д-160 мм | м | 360 | 372 |  |  | 7876 | 6980 | -896 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.6 |  | ул.Рыскулова | м | 941 | 941 |  |  | 13485 | 14095 | 610 | Ввиду прохождения водопровода в заболоченной местности увеличился объем земляных работ и водоотлива |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.7 |  | пр.Республики,д.32-34 | м | 214 | 270 |  |  | 3499 | 3628 | 129 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.8 |  | ул.Ботаническая, д.1-7б | м | 320 | 324 |  |  | 4020 | 4162 | 142 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.9 |  | ул.Кривогуза, д.33 до ул.Мичурина,д.21 | м | 269 | 299.6 |  |  | 8169 | 9402 | 1233 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.10 |  | ул.Торпедная, д.1-12 | м | 212 | 212 |  |  | 4251 | 1831 | -2420 | В процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы), не требующие ремонта, что привело к уменьшению стоимости работ, а также по результатам тендерных процедур использованы материалы со стоимостью ниже, чем предусмотрено в проектах |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.11 |  | ул.Шаумяна, д.35-47 | м | 180 | 189 |  |  | 3122 | 1632 | -1490 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.12 |  | ул.Семашко, д.20-36 | м | 352 | 355 |  |  | 4715 | 3013 | -1702 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.13 |  | ул.Циолковского, д.9-21 | м | 226 | 243 |  |  | 7319 | 2197 | -5122 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.14 |  | ул.Енисейская, д.39 - ул.Мастеров, д.64 | м | 371 | 443 |  |  | 5738 | 2968 | -2770 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.15 |  | ул.Парковая | м | 1424.25 | 1597 |  |  | 8528 | 9939 | 1411 | увеличение объема работ |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.16 |  | ул.Дунаевского, д.7-9 | м | 200 | 200 |  |  | 4266 | 1728 | -2538 | В процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта, что привело к уменьшению стоимости работ , применение метода ГНБ позволило снизить затраты на благоустройство |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.17 |  | ул.Учительская - ул.Парковая, д.141 | м | 418 | 418 |  |  | 9808 | 3610 | -6198 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.18 |  | ул. Ленская, 8-9 | м | 40 | 40 |  |  | 1498 | 346 | -1152 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.19 |  | 23 мкр. Д. 6, 6а | м | 224 | 224 |  |  | 8272 | 3858 | -4414 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.20 |  | мкр.Восток-1, д.12-13 | м | 246 | 255 |  |  | 3145 | 3263 | 118 | аварийный участок продлен |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.21 |  | мкр.Восток-3 от д.14 до д.9 | м | 507 | 507 |  |  | 6457 | 6684 | 227 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.22 |  | мкр.Голубые пруды, д.18 | м | 120 | 140 |  |  | 1575 | 1669.4 | 94.4 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.23 |  | мкр.Голубые пруды, д.18 | м | 75 | 80 |  |  | 1162 | 179 | -983 | экономия по результам тендерных процедур |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.24 |  | 18 м-н, д.8 до 19 м-н, д.75 | м | 507 | 587.6 |  |  | 16596 | 16790 | 194 | по факту |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.25 |  | мкр.Восток-1, д.15 | м | 204 | 204 |  |  | 4442 | 2270.4 | -2171.6 | В процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта, что привело к уменьшению стоимости работ , применение метода ГНБ позволило снизить затраты на благоустройство, экономия по результатам тендерных процедур |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.26 |  | от ул.Уральская, д.1 до ул.Кузембаева, д.27 | м | 380.9 | 384 |  |  | 8006 | 4563 | -3443 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.27 |  | от ул.Ташкентская, д.1 до ул.Пятигорская, д.23 | м | 1004.55 | 1006 |  |  | 4983 | 5250 | 267 | увеличение объема работ |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.28 |  | 18 м-н, д.17-18 в сторону ул.Бабушкина | м | 75 | 255 |  |  | 586 | 1382 | 796 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.29 |  | ул. Магнитогорская, в ст. 11а мкр. Д. 19 | м | 455.75 | 456 |  |  | 9306 | 10327 | 1021 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.30 |  | мкр. Г.Пруды от д. 7 в ст. д. 8 | м | 46.2 | 50 |  |  | 2540 | 2237 | -303 | В процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта, что привело к уменьшению стоимости работ , применение эффективных технологий - метода ГНБ позволило снизить затраты на благоустройство |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.31 |  | ул. Архитектурная от Магнитогорской до ул. Лихачева | м | 429 | 480 |  |  | 11491 | 5516 | -5975 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.32 |  | ул.Серова, д.1 - ул.Менделеева, д.47 | м | 683 | 683 |  |  | 11024 | 5714 | -5310 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.33 |  | ул.Петровского, 3-35 | м | 912 | 913 |  |  | 7878 | 7985 | 107 | увеличение объема работ |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.34 |  | ул.Петровского, д.27- ул.Кошубаева, д.25 | [13 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.35 |  | ул.Брюллова, д.14-26 | м | 271 | 280 |  |  | 9124 | 4597 | -4527 | В процессе обследования участков ремонта сетей установлены технически исправные сооружения (колодцы),не требующие ремонта, что привело к уменьшению стоимости работ , применение эффективных технологий - метода ГНБ позволило снизить затраты на благоустройство |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.36 |  | ул. Кржижановского, 21-27а | м | 314 | 324 |  |  | 12724 | 6680 | -6044 | [5 empty] | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
2.1.37 |  | Водопроводные сети (капитальный ремонт незапланированных аварийных участков водопроводов за счет экономии по ИП) | м |  | 2677 |  |  |  | 89454 | 89454 | за счет экономии по мероприятиям инвестиционной программы и экономии по статьям тарифной сметы |  |  |  |  | 2% | 2.2% |  |  | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
3 |  | Раздел 3 Энерго-механический цех водоснабжения | [5 empty] | 33087 | 33087.2434 | 0.24339
|  | Автоматизация и реконструкция насосных станций и тепловых пунктов |  |  |  | 2018 г |  | 33087 | 33087.2434 | 0.24339
3.1 |  | Реконструкция насосных станций | [5 empty] | 10280 | 10280.0813 | 0.08135
3.1.1. |  | Замена запорной арматуры на насосных станций | шт | 108 | 108 |  |  | 10280 | 10280.0813 | 0.08135 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
3.2 |  | Автоматизация насосных станций и тепловых пунктов | [5 empty] | 22807 | 22807.162 | 0.16204
3.2.1 |  | Реконструкция насосной станции ул. Шахтеров 31 | шт | 1 | 1 |  |  | 4409 | 4409.0831 | 0.08312 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
3.2.2 |  | Реконструкция насосной станции ул. Шахтеров 74 | шт | 1 | 1 |  |  | 4409 | 4409.0831 | 0.08312 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
3.2.3 |  | Реконструкция насосной станции ул. Белинского 3а | шт | 1 | 1 |  |  | 4980 | 4979.9958 | -0.0042 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
3.2.4 |  | Автоматизированный тепловой пункт | шт | 2 | 2 |  |  | 4809 | 4809 | 0 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
3.2.5 |  | Замена шкафов с преобразователем частоты для двигателя насоса | шт | 3 | 3 |  |  | 4200 | 4200 | 0 | [5 empty] | 13% | 14% | 82% | 81% | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
4 |  | Раздел 4 Цифровизация и технологическое перевооружение | [5 empty] | 488976 | 489225.6908 | 249.6908
4.1 |  | Система автоматического контроля, сигнализации и управления технологическим оборудованием | система | 1 | 1 | 2018 г |  | 488976 | 489225.6908 | 249.6908 | увеличением объема работ |  |  |  |  | - | 25% | - | - | 13.51% | 13.09% | 1511 | 1428
|  | Всего по предприятию услуги водохозяйственной системы | [5 empty] | 765681.7128 | 801535.0944 | 35853.3816

## КАНАЛ-2018
Приложение №3
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСЛУГАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | бюджетные средства | заемные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Водоотведение
| услуги водоотведения, город Караганда,поселок Актас | Раздел 1 Станция Аэрации |  | 2 | 2 |  |  | 1154.9 | 930 | -224.9
|  | Реконструкция и замена технологического оборудования станции Аэрации |  | 2 | 2 | 2018 г |  | 1154.9 | 930 | -224.9 | [14 empty] | Повышение качества оказываемых услуг водоотведению, снижение физического износа канализационных сетей на 1 %. Экономия потребления электроэнергии, снижение расхода ГСМ и запасных частей.
I |  | Оборудование для Химико-бактериологической лаборатории |  | 2 | 2 |  |  | 1154.9 | 930 | -224.9 | экономия по результатам тендерных процедур
1.3 |  | Бидистиллятор | шт | 1 | 1 |  |  | 564.5 | 425 | -139.5 | [5 empty] | 14% | 15% | 83.1% | 82%
1.3.1 |  | Фотомер фотоэлектрический (фотоколориметр) | шт | 1 | 1 |  |  | 590.4 | 505 | -85.4 | [5 empty] | 14% | 15% | 83.1% | 82%
1.3.2 |  | Раздел 2
II |  | Реконструкция сетей | м | 798 | 798 |  |  | 168066 | 168066 | [8 empty] | 85.5% | 85%
2.1 |  | Реконструкция канализационных сетей от ул.Сатпаева до ул.Черкасская | м | 798 | 798 | 2018 г |  | 168066 | 168066 | 0 | [5 empty] | 3.1% | 3.5% |  |  |  |  | 21799 | 22634
III |  | Раздел 3 | [5 empty] | 250445.5 | 255344.597 | 4899.097
3 |  | Энерго-механический цех водоотведения |  | 4 | 4 | 2018 г |  | 250445.5 | 255344.597 | 4899.097
3.1 |  | Капитальный ремонт насосного оборудования КНС | шт | 2 | 2 |  |  | 14859.5 | 19758.229 | 4898.729 | произодственная необходимость, для обеспечения безаварийной работы в паводковый период |  |  |  |  | 28% | 30% | 48.8% | 45%
3.2 |  | Реконструкция канализационной насосной станции КНС -1 | шт | 1 | 1 |  |  | 201968.5 | 201968.5 | 0 | [5 empty] | 28% | 30% | 48.8% | 45%
3.3 |  | Реконструкция КНС "Орбита" | шт | 1 | 1 |  |  | 33617.5 | 33617.868 | 0.368 | [5 empty] | 28% | 30% | 48.8% | 45%
IV |  | Раздел 4 | [5 empty] | 213411.5 | 213424.8662 | 13.3662
4 |  | Цифровизация и технологическое перевооружение |  | 1 | 1 | 2018 г |  | 213411.5 | 213424.8662 | 13.3662
4.1 |  | Система автоматического контроля, сигнализации и управления технологическим оборудованием | система | 1 | 1 |  |  | 213411.5 | 213424.8662 | 13.3662 | увеличением объема работ |  |  |  |  | - | 90%
|  | Всего по предприятию услуги канализационной системы | [5 empty] | 633077.9 | 637765.4633 | 4687.5633
Note on C17: Автор: согласно пояснительной записки
Note on C18: Автор: согласно проекта
Note on E18: Автор: метраж по госэкспертизе
Note on F18: Автор: метраж по госэкспертизе
Note on C21: Автор: наименование в смете
Note on C22: Автор: название в смете