## сокр.ВОДА
Исполнение тарифной сметы по водоснабжению за 2025 год
№ | Наименование статей тарифной сметы | 2025 г |  |  | Причины отклонений
|  | Утверждено | Факт | Откл., %
1 | Материальные затраты, в т.ч. | 4509 | 4472 | -1%
1.1 | материалы на очистку воды | 616 | 718 | 16% | Увеличение объема оказанных услуг и цен реагентов
1.2 | запчасти на автотранспорт и спец.технику | 12 | 12 | 0%
1.3 | ГСМ | 206 | 211 | 2% | Рост цен на ГСМ
1.4 | топливо | 1.5 | 1.6 | 6% | Рост цен на уголь
1.5 | электроэнергия покупная | 1911 | 1847 | -3% | Экономия в связи с переходом с ЕЗ на ЭСО
1.6 | покупная вода | 1762 | 1684 | -4% | Экономия сложилась за счет утверждения Каналу ВКТ
2 | Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями | 3911 | 4697 | 20% | Увеличение заработной платы производственного персонала
3 | Амортизация | 1033 | 1034 | 0%
4 | Ремонт | 261 | 416 | 59% | Увеличение ремонтных работ
5 | Прочие затраты | 384 | 506 | 32% | Рост тарифа на теплоэнергию
6 | Общие и административные расходы | 268 | 338 | 26% | Увеличение расходов на оформление зем.участков, тех.паспортов, регистрацию имущества, содержание и обслуживание вычислительной техники, увеличение заработной платы адм. персонала
7 | Расходы на содержание службы сбыта | 121 | 163 | 35% | Увеличение амортизации, расходов на содержание и обслуживание вычислительной техники
8 | Расходы на выплату вознаграждений | 0.1 | 123.2 | 95104% | Новый кредитный договор по Нацпроекту МЭКС
9 | Всего затрат | 10486 | 11749 | 12% | Рост расходов на зарплату ПП, ремонты, теплоэнергию, вознаграждение по кредиту
10 | Прибыль | 1623 | 697 | -57%
11 | Всего доходов | 12109 | 12446 | 3% | Увеличение объема услуг по КЭЦ
12 | Объемы оказанных услуг | 47.4 | 48.4 | 2% | Увеличение объема услуг по КЭЦ
13 | Нормативные потери | 13.2% | 13% | -1.4%
15 | Тариф без НДС | 255.55 | 254.55 | -0.4%

## сокр.КАН
Исполнение тарифной сметы по водоотведению за 2025 год
№ | Наименование статей тарифной сметы | 2025 г |  |  | Причины отклонений
|  | Утверждено | Факт | Откл., %
1 | Материальные затраты, в т.ч. | 1743 | 1146 | -34%
1.1. | ГСМ | 963 | 184 | -81% | Экономия в связи с применением более эффективного метода - нового флокулянта
1.2. | топливо | 7 | 9 | 34% | Рост цен на запчасти
1.3. | энергия покупная | 85 | 86 | 2% | Рост цен на ГСМ
1.4. | запчасти | 0.7 | 1.4 | 100% | Рост цен на уголь
1.5. | Материалы на очистку сточных вод | 689 | 865 | 25.6% | Рост цены на электроэнергию
2 | Затраты на оплату труда с налогами и отчислениями | 2617 | 3144 | 20% | Увеличение заработной платы производственного персонала
3 | Амортизация | 667 | 669 | 0%
4 | Ремонт | 112 | 225 | 102% | Увеличение ремонтных работ
5 | Прочие затраты | 481 | 537 | 12% | Рост тарифа ТОО «Капиталстрой» и тарифа на теплоэнергию
6 | Общие и административные расходы | 362 | 523 | 44% | Увеличение расходов на оформление зем.участков, тех.паспортов, регистрацию имущества, содержание и обслуживание вычислительной техники, увеличение заработной платы адм. персонала
7 | Расходы на содержание службы сбыта | 121 | 162 | 34% | Увеличение амортизации, расходов на содержание и обслуживание вычислительной техники
8 | Расходы на выплату вознаграждений | 0.8 | 0.8 | 0%
9 | Всего затрат | 6104 | 6407 | 5% | Рост расходов на зарплату ПП
10 | Прибыль | 2736 | 2124 | -22% | По причине роста расходов
11 | Всего доходов | 8840 | 8531 | -3% | В связи с ростом объема услуг
12 | Объемы оказанных услуг | 23.2 | 23.2 | 0%
13 | Тариф без НДС | 381.17 | 367.81 | -3.5%

## ИП Вода
Приложение № 1 Форма 21 к Правилам формирования тарифов
ИСПОЛНЕНИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСЛУГЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2025 ГОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [6 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План приказ № 104-ОД от 30.10.2025 г. | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | АО | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Водоснабжение
I | Услуги водоснабжения города Караганда, поселок Актас | Раздел 1 Служба водоснабжения и очистки Модернизация Водоочистных сооружений |  |  |  | 2025 г. |  | 1158831.8073 | 827033.5437 | -331798.2636 | [5 empty] | 51919 | 10017.97 | 57.5% | 57.5% | 12.9% | 1064 | 1009
1.1 |  | Блок основных сооружений | раб | 3 | 3 |  |  | 1158831.8073 | 827033.5437 | -331798.2636
1.1.1. |  | Замена запорной арматуры на БОС 1 оч.: - задвижки чуг. д-1000 мм с эл/прив - 2 шт.; - гидрозатворы д-600 мм с эл/прив - 2 шт.; - гидрозатворы д-400 мм с эл/прив - 6 шт. | раб | 1 | 1 |  |  | 66356 | 60060.3297 | -6295.6703 | Экономия в результате конкурсных процедур. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур.
1.1.2. |  | Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в г. Караганда. Насосная станция № 2 | раб | 1 | 1 |  |  | 502760.3983 | 407967.693 | -94792.7053 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического и авторского надзора | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического и авторского надзора
1.1.3. |  | Капитальный ремонт резервуара чистой воды №3 комплекса водоочистных сооружеий г. Караганды | раб | 1 | 1 |  |  | 589715.409 | 359005.521 | -230709.888
II |  | Раздел 2 Реконструкция и капитальный ремонт сетей | [5 empty] | 1396244.18 | 1061726.0231 | -334518.1569
2.1 |  | Реконструкция и капитальный ремонт сетей | м | 19615.1 | 19615.25 |  |  | 1396244.18 | 1061726.0231 | -334518.1569 | [13 empty] | Повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению, снижению нормативных потерь на 0,2%, снижение аварийности на водопроводных сетях на 55., Обновление оборудования подкачивающих насосных станций, обновление механизмов для бестраншейной прокладки водопроводных сетей.
2.1.1 |  | Водопровод Ул.40 лет ВЛКСМ от д 1 до д 43, Д -110 | м | 714 | 714 |  |  | 33952.366 | 20534.4877 | -13417.8783 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола.
2.1.2 |  | Водопровод от ул. Московской по ул.Олимпийской, Охотской, Путейской (ул.Толепова (Олимпийская)-ул.Челябинская-ул.Охотская), Д-315 мм | м | 3446.1 | 3446.1 |  |  | 266410 | 197872.2088 | -68537.7912 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
2.1.3 |  | Водоровод пос. Федоровка (Водопровод по ул. Зональная 15 - 77), Д-315 мм | м | 889.8 | 889.8 |  |  | 76484.03 | 73846.4698 | -2637.5602 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора
2.1.4 |  | Водопровод по ул. Пахотная, Карабасская до КОС,водопровод пос. Федоровка,Водопровод по ул.Молокова реконст. от т. «А» до т. «Б»(ул.Вагонная,ул.Цеховая до п.Береговой), Д-315 мм | м | 2193.7 | 2193.7 |  |  | 246389 | 123595.5869 | -122793.4131 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
2.1.5 |  | Водопровод по ул. Крылова (ул. Ипподромная - Крылова, до ул. С. Сейфуллина), Д-315 мм | м | 1366 | 1366 |  |  | 143912.681 | 140496.8018 | -3415.8792 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора
2.1.6 |  | Водопроводные сети "Кировский район от УЖКХ", Водопровод по ул. Хабаровской (ул. Хабаровская, 1а-49), Д-110 мм | м | 826.5 | 826.5 |  |  | 27514.243 | 12658.6029 | -14855.6401 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
2.1.7 |  | Водопровод Западной части Нового города, по ул. Дзержинской от Ботанической до Анжерской (ул.Ермекова 118-ул.Липецкая-ул.Анжерская, Д-200,110мм | м | 1258 | 1258 |  |  | 91633 | 88721.9461 | -2911.0539 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора
2.1.8 |  | Реконструкция водовода от н/ст "Западная" г. Караганда до мкр. 1, д. 7 пос. Актас, Д-315 мм | м | 3074 | 3074 |  |  | 82000.794 | 59194.2979 | -22806.4961 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
|  | Дополнительные мероприятия в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" |  | 5847 | 5847.15 |  |  | 427948.066 | 344805.6213 | -83142.4447
2.1.9 |  | Водопровод внутри м-на 4 Н. Город,Ержанова, вод-д по ул.Интернационалистов,вод-д по ул.Связи (ул.В.Интернационалистов (от ул. Алиханова до ул. Ермекова), Д-160 мм, 315 мм | м | 1373.3 | 1373.35 |  |  | 115375.563 | 103686.0623 | -11689.5007 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора
2.1.10 |  | Водопровод от скв. 115 до н/ст 5 узел (Водопровод по ул. Балхашская 1- 75), Д-315 мм | м | 1073.2 | 1073.2 |  |  | 95631.68 | 76586.7596 | -19044.9204 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
2.1.11 |  | Водопровод по ул. Кривогуза(водопровод по ул. Аманжолова, 29/2-189), Д-315 мм | м | 1274 | 1274.1 |  |  | 123192.154 | 121091.871 | -2100.283 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора
2.1.12 |  | Водопровод по ул. Ишимской (ул. Ишимская, 1-50), Д-110 мм | м | 632.5 | 632.5 |  |  | 27865.576 | 17487.3804 | -10378.1956 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
2.1.13 |  | Водопровод по ул. Ильича (Ильича 23-147), Д-110 мм | м | 1494 | 1494 |  |  | 65883.093 | 25953.548 | -39929.545
III |  | Раздел 3. СГЭ |  | 3 | 3 |  |  | 72264.2857 | 38165.999 | -34098.2867
3.1. |  | Приобретение дизельной электростанции на водопроводную н/ст магистральную "Западная" мощностью 400 кВт с монтажем | шт | 1 | 1 |  |  | 29285 | 10188 | -19097 | Экономия в результате конкурсных процедур. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур.
3.2. |  | Приобретение дизельной электростанции на водопроводную Н/ст магистральную "6 узел" мощностью 400 кВт с монтажем | шт | 1 | 1 |  |  | 27890 | 12978 | -14912
3.3. |  | Трансформатор напряжения ЗНОГ - 110 | шт | 1 | 1 |  |  | 15089.2857 | 14999.999 | -89.2867
IV |  | Раздел 4. Погашение основного долга | [5 empty] | 54547.1 | 54547.1 | 0
4.1. |  | Дополнительное соглашение № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого транфера из Национального фонда РК". | [5 empty] | 54547.1 | 54547.1 | 0 | исполнено 100% | [11 empty] | исполнено 100%
В счет экономии по капитальным ремонтам сетей
V |  | Раздел 5. Мероприятия в счет экономии | [6 empty] | 700414.7072
5.1 |  | Приобретение ОС | [6 empty] | 166116.553
5.1.1 |  | Насос Д 2500-62-2 (ЭМС-ЭМЦ водоснабжения на НС 2 зона) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 16638.2008
5.1.2 |  | Насос горизонтальный центробежный 1,5 кВт (ЭМС-ЭМЦ водоснабжения на ПНС Гоголя 52 /2) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 335
5.1.3 |  | Кондиционер (сплит-система) (для испытательной лаборатории контроля качества питьевой воды и водоисточников (СВиО), ЭМС-ЭМЦ водоснабжения и комплекс очистки воды (СВиО) | шт | 0 | 6 |  |  | 0 | 1228.4
5.1.4 |  | Станция компрессорная РСА Power ASDM 310 Прицеп (в цех по стр-ву и рем. внутр. сетей ЦСиРВС) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 9169
5.1.5 |  | Аппарат для сварки пластмассовых труб ( в ЭМС-ЭМЦ водоснабжения) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 173
5.1.6 |  | Автомобиль специализированный автокран (в АТЦ управления) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 92589.286
5.1.7 |  | Комплект мебели (в кабинеты Зам. ген.директора по развитию и инновациям и в Отдел кадров) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 625
5.1.8 |  | Ноутбук (для административного управления процессами) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 473.478
5.1.9 |  | Расходомер-счетчик ультразвук"Взлет-МР" УРСВ-510 ц (для технологического учёта) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 2289.766
5.1.10 |  | Устройство многофункциональное (печать лазерная) (обновление компьютерной техники) | шт | 0 | 32 |  |  | 0 | 5279.984
5.1.11 |  | Кондиционер (сплит-система) (в Отдел главного технолога) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 164
5.1.12 |  | Компьютер офисный (универсальный) (обновление компьютерной техники) | шт | 0 | 46 |  |  | 0 | 14112.133
5.1.13 |  | Телевизор LED (для системы видеонаблюдения в ЦДС) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 343.8885
5.1.14 |  | Ретранслятор PR900 U (для производственной связи) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 1528.8145
5.1.15 |  | Насос для перекачки топлива (для работы на участках) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 566.6667
5.1.16 |  | Телевизор DLED (для системы видеонаблюдения на участке Балкантау) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 203.125
5.1.17 |  | Телевизор LED (для системы видеонаблюдения) | шт | 0 | 3 |  |  | 0 | 183.7425
5.1.18 |  | Расходомер Kamstrup ДУ 25 мм ( в железнодорожный цех водоснабжения водоотведения) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 267.857
5.1.19 |  | Система хранения данных IBM Storage FlashSystem (надежное хранение с функциями защиты) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 7110
5.1.20 |  | Система регистрации и записи разговоров AUPRO (на участках предприятия для обеспечения контроля качества обслуживания и повышение доверия со стороны потребителей) | шт | 0 | 10 |  |  | 0 | 1374
5.1.21 |  | Устройство многофункциональное цветное Xerox VersaLink B7101V_D (обновление компьютерной техники) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 982
5.1.22 |  | Монитор ASUS (для работы ОПРиСП) | шт | 0 | 3 |  |  | 0 | 563.9985
5.1.23 |  | Проектор Epson CO-W01 (для показа презентаций) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 171.95
5.1.24 |  | Радиостанция PH600 (для обеспечения производственной связи) | шт | 0 | 20 |  |  | 0 | 1099.73
5.1.25 |  | Модульный LED экран RGB Khytech P4 3*2 (для показа презентаций) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 3124.95
5.1.26 |  | Активный сабвуфер Audiocenter S3118A ( для качественного звукового усиления) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 417.775
5.1.27 |  | Активная акустическая система Audiocenter SА315+ (колонка) ( для качественного звукового усиления) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 589.2
5.1.28 |  | Станция телефонная автоматическая,цифровая IP-ATC (для эффективной системы связи) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 3435.5
5.1.29 |  | Стиральная машина Yasin (для спецодежды Юго-Восточного цеха службы водоснабжения и механического цеха СВиО) | шт | 0 | 2 |  |  | 0 | 550
5.1.30 |  | Стиральная машина Konka (для испытательной лаборатории контроля качества питьевой воды и водоисточников (СВиО) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 136.8
5.1.31 |  | Кресло офисное (на объекты предприятия) | шт | 0 | 1 |  |  | 0 | 25.95
5.1.32 |  | Стул ИЗО (на объекты предприятия) | шт | 0 | 13 |  |  | 0 | 49.1075
5.1.33 |  | Смартфон Tecno Pova 7 Neo (для обеспечения работы диспетчеров на участках и отдела договоров) | шт | 0 | 3 |  |  | 0 | 314.25
5.2 |  | Капитальный ремонт АБК и мехмастерские на базе Горводоканал | раб. | 0 | 1 |  |  | 0 | 6302.4017
5.3 |  | Капитальные ремонты электродвигателей СВИО | раб. | 0 | 3 |  |  | 0 | 22100
5.4 |  | Капитальный ремонт узела насосных станций 2 зоны | раб. | 0 | 1 |  |  | 0 | 2932.6674
5.5 |  | Предпроектные, проектные работы (инженерно-геологические работы, техническое обследование, ПСД, экспертиза) | раб. | 0 | 1 |  |  | 0 | 39063.9924
5.6 |  | Выплаты по договору финансового лизинга | [5 empty] | 0 | 188510.2655
5.7 |  | Повышение заработной платы сотрудникам сверх учтенных в тарифной смете | [5 empty] | 0 | 275388.8273
|  | Всего по предприятию на услуги водоснабжения |  |  |  |  | 2025 г. | 2681887.373 | 2681887.373 | 0 |  | 1082636 | 1599251.373

## ИП Кан
Приложение № 1 Форма 21 к Правилам формирования тарифов
ИСПОЛНЕНИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСЛУГЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2025 ГОД
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | [6 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План приказ № 104-ОД от 30.10.2025 г. | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | бюджетные средства | заемные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | План | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Водоотведение
I | Услуги водоотведения города Караганда, поселок Актас | Раздел 1. Реконструкция канализационных сетей |  | 17787.8 | 17893.8 | 2025 г. |  | 2354092.3858 | 1828976.7948 | -525115.5911 | [5 empty] | 1945.02 | 4532.23 | 80.3% | 80.3% |  | 20485 | 20006 |  | Повышение качества оказываемых услуг по водоотведению, снижение аварийности канализационных сетей на 479, экономия потребления электроэнергии, снижение расходов ГСМ и запасных частей.
1.1 |  | Капитальный ремонт канализационных сетей | м | 2555.2 | 2555.4 |  |  | 517223.4 | 460863.8644 | -56359.5356
1.1.1 |  | Канализация от д.1-1а, 3-3а, 2-2а ул.Сталелитейная | м | 346.5 | 346.5 |  |  | 37969 | 37085.868 | -883.132 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола.
1.1.2 |  | Канализационные сети по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (мкр.23 д.16-19) | м | 216.6 | 216.6 |  |  | 19647 | 10510.6076 | -9136.3924
1.1.3 |  | Коллектор по пр.Б.Мира (пр.Н.Назарбаев) от К-20 до К-69 (от д.46 до д.38) | м | 323.7 | 323.7 |  |  | 295424 | 285099.3026 | -10324.6974
1.1.4 |  | Главный коллектор по ул.Магнитогорская | м | 548 | 548 |  |  | 38004 | 36727.1174 | -1276.8826
1.1.5 |  | Канализационная линия к дому 48-49 пр.Н.Абдирова (пр.Н.Абдирова 25) | м | 159 | 159.3 |  |  | 29912.4 | 18109.1747 | -11803.2253
1.1.6 |  | Канализация от жилых домов по ул.Штурманской | м | 436 | 436 |  |  | 46744 | 29720.476 | -17023.524 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
1.1.7 |  | Канализация от дом 4-5 ул. Гапеева (ул.Гапеева 14) | м | 36.6 | 36.5 |  |  | 5692 | 2816.661 | -2875.339 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора соглано протокола.
1.1.8 |  | Канализация к д.20-21, 21а, 24, 25, 46, 29,мкр.23 Пришахт-к (23 мкр. д.27-46) | м | 104.8 | 104.8 |  |  | 9473 | 7257.2486 | -2215.7514
1.1.9 |  | Канализационные сети по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул. Металлистов д.26/4) | м | 384 | 384 |  |  | 34358 | 33537.4086 | -820.5914
|  | Дополнительные мероприятия в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" | [5 empty] | 2290886.8428 | 1767611.9294 | -523274.9134
|  | Реконструкция канализационных сетей в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" | м | 15232.6 | 15338.4 |  |  | 1836868.9858 | 1368112.9303 | -468756.0555
1.1.10. |  | Реконструкция Коллектора М-на 28, Канализации мкр. 1-2 Юго-Востока (коллектор по пр.Шахтеров) | м | 961.3 | 961.3 |  |  | 213953 | 206614.965 | -7338.035 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола.
1.1.11. |  | Реконструкция Канализационных сетей от домов по ул.Штурманская | м | 852 | 852 |  |  | 82354 | 72212.3687 | -10141.6313
1.1.12. |  | Реконструкция Канализация к дому 33, 30 мкр. "Орбита" | м | 200 | 200 |  |  | 29456.578 | 14423.321 | -15033.257
1.1.13. |  | Реконструкция Коллектора м-на 28, Канализационного коллектора по ул. Сатыбалдина | м | 827.5 | 827.5 |  |  | 87140 | 78278.5991 | -8861.4009
1.1.14. |  | Реконструкция Канализационного коллектора М-29 (по ул.Муканова от д.18 до ул.Университетская) | м | 678 | 678 |  |  | 98456.981 | 60910.1474 | -37546.8336
1.1.15. |  | Реконструкция Канализации от д/у 5 Н.Майкудук; Коллектора 2 очереди в М-не 1 (ул.Кузембаева 40-46, 56, 58, 72, 84) | м | 935 | 1011.5 |  |  | 172695.562 | 56793.0654 | -115902.4966 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
1.1.16. |  | Реконструкция Канализационных сетей по Октябрьскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Архитектурная 3, 5, 7, 9, 11, 16 ул.Гвардейская 3) | м | 374 | 379.9 |  |  | 55346.044 | 32730.524 | -22615.52 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора соглано протокола.
1.1.17. |  | Реконструкция канализации от дома 12 М-18; Канализация к дому 11 в М-не 18; Канализация от дома 30, 31 по ул.Бабушкина; Канализация к д.14, 17, 18 Майкудук 18 м-он (мкр.18 д.11, 12, 13, 14) | м | 393 | 393 |  |  | 50071 | 45968.7757 | -4102.2243
1.1.18. |  | Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Сводная 1, 3, 7, 17, 19; ул.Зелинского 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20) | м | 648.8 | 648.8 |  |  | 72240 | 69934.6327 | -2305.3673
1.1.19. |  | Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Восточная 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22, 24; ул.Зелинского 1, 3, 5, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) | м | 971.8 | 971.8 |  |  | 103931 | 100453.8088 | -3477.1912
1.1.20. |  | Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Мирная 4, 6, 8, 14а, 16а, 18; ул.Библиотечная 2, 4, 6, 7, 26а, 31а, 30, 32; ул.Аптечная 1) | м | 914.2 | 914.2 |  |  | 64657 | 58378.8154 | -6278.1846
1.1.21. |  | Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (ул.Стахановская 17, 24, 22) | м | 474 | 474 |  |  | 59578.603 | 39216.4959 | -20362.1071
1.1.22. |  | Реконструкция Канализационных сетей по Кировскому району от Карагандинского УЖКХ (мкр. 23 д.30-34, 37-39) | м | 894 | 914 |  |  | 140929.869 | 104526.7224 | -36403.1466
1.1.23. |  | Реконструкция Канализации д/управления 3 Пришахтинск (ул.Зелинского 24/4, 24/5, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32) | м | 924 | 924 |  |  | 93642 | 90495.414 | -3146.586
1.1.24. |  | Реконструкция Канализационной линии по ул.Медицинская (ул.Медицинская 32, 34, 36, 38, 40) | м | 225.2 | 225.2 |  |  | 19354 | 18745.8461 | -608.1539
1.1.25. |  | Реконструкция Канализационных сетей ст.Караганда-Сортировочная от ВОДЧ-7 (Коллектор по ул.Локомотивная от д.2/2 до д.104) | м | 1082.3 | 1082.3 |  |  | 46453 | 33222.8026 | -13230.1974 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
1.1.26. |  | Реконструкция Канализации к домам 42, 46 М-на 5 (пр.Н.Абдирова 19 до Ермекова 5/1) | м | 361.3 | 361.3 |  |  | 40670 | 36328.6582 | -4341.3418 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола. | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола.
1.1.27. |  | Реконструкция Коллектора от 50 кв Н.Города до гл. коллектора (пр.Б.Жырау 33, 35, ул.В.Интернационалистов 22а) | м | 245 | 246.2 |  |  | 67359.502 | 27482.2829 | -39877.2191
1.1.28. |  | Реконструкция Канализации в кв. 26, 39, 41-56 Ленина, Б-Мира, Гоголя (ул. Гоголя 56/3, Н.Абдирова 46/3, 46/2, 44/2, 44/1 до врезки в ул.Гоголя 68) | м | 530 | 532.2 |  |  | 87320.912 | 43930.5223 | -43390.3897
1.1.29. |  | Реконструкция Канализации пр. Н.Абдирова 36, ул.Гоголя 58, ул.Ерубаева 54, ул.Алиханова, пр.Н.Абдирова 26, Канализации к дому1 кв. 57-58 Н.Город (от пр.Н.Абдирова 38, ул.Гоголя 55,57 до коллектора, от пр.Н.Абдирова 26/1 до коллектора) | м | 670.2 | 670.2 |  |  | 50513 | 48755.8062 | -1757.1938
1.1.30. |  | Реконструкция канализационных сетей по ул.Гражданская п.Актас; от контрольных колодцев кв.18,17,15 п.Актас; коллектор Актаса и очистных сооружений по ул.Городской (ул.Гражданская 10-мкр.1д.2) | м | 664 | 664 |  |  | 55909 | 27522.8712 | -28386.1288 | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур; экономия затрат на проведение технического надзора согласно протокола; экономия затрат на использование строительных машин и механизмов в результате применения более эффективных методов и технологий
1.1.31. |  | Реконструкция Канализационных сетей по Октябрьскому р-ну от Карагандинского УЖКХ (перенос 2024 года на 2025 год) | м | 1407 | 1407 |  |  | 144837.9348 | 101186.4855 | -43651.4493
II |  | Раздел 2. Погашение основного долга | [5 empty] | 320644 | 320644 | 0
2.1 |  | Дополнительное соглашение № 03/2 от 08.06.2018 г. к Кредитному договору № 3 от 07.06.2016 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого транфера из Национального фонда РК". | [5 empty] | 89223 | 89223 | 0 | исполнено 100% | [11 empty] | исполнено 100%
2.2 |  | Дополнительное соглашение № 04/01 от 29.12.2017 г. к Кредитному договору № 4 от 26.04.2017 г.по бюджетной программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-,водоснабжения и водоотведения" по подпрограмме 033 "за счет кредитования из средств целевого транфера из Национального фонда РК". | [5 empty] | 231421 | 231421 | 0 | исполнено 100% | [11 empty] | исполнено 100%
III |  | Раздел 3. Энерго-механическая служба |  | 3 |  |  |  | 901988.945 | 861407.296 | -40581.649
3.1. |  | Замена насосных агрегатов на КНС | раб. | 1 |  |  |  | 454017.857 | 399498.9991 | -54518.8579 | Экономия в результате конкурсных процедур | [11 empty] | Экономия в результате конкурсных процедур
3.2. |  | Строительство воздушно-кабельной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС "Костенко" до РУ-6 кВ КНС-13 г.Караганда | раб. | 1 |  |  |  | 226039 | 225705.9221 | -333.0779
3.3. |  | Реконструкция канализационной насосной станции №13 в г. Караганда | раб. | 1 |  |  |  | 221932.088 | 236202.3748 | 14270.2868 | исполнено 100% | [11 empty] | исполнено 100%
В счет экономии по капитальным ремонтам сетей
IV |  | Раздел 4. Мероприятия в счет экономии | [6 empty] | 565697.2401
4.1 |  | Приобретение ОС | [6 empty] | 99788.0322
4.1.1 |  | Шкаф металлический (для участка по строительству и ремонту канализационных сетей и Майкудукского цеха водоотведения) | шт. | 0 | 21 |  |  | 0 | 1019
4.1.2 |  | Кондиционер (сплит-система) (для ЭМС-ЭМЦ водоотведения) | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 313.8
4.1.3 |  | Вентилятор вытяжной ВСП-500М (на производственные участки водоотведения) | шт. | 0 | 10 |  |  | 0 | 1799.99
4.1.4 |  | Станция компрессорная РСА Power ASDM 309 Прицеп (на участок по капитальному ремонту и строительству кан.сетей) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 9169
4.1.5 |  | Кондиционер (сплит-система) (для ЭМС-ЭМЦ водоотведения) | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 449
4.1.6 |  | Кондиционер (сплит-система) (для Испытательной лаборатории станции Аэрации ) | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 325
4.1.7 |  | Установка буровая УПК-40М ( на участок по капитальному ремонту и строительству кан.сетей) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 34799
4.1.8 |  | Насос погружной для сточных вод (на участок ЭМС-ЭМЦ водоотведения) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 4890
4.1.9 |  | Погружной насос для сточных вод (на участок ЭМС-ЭМЦ водоотведения) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 3999.999
4.1.10 |  | Комплект мебели (в кабинеты Зам. ген.директора по развитию и инновациям и в Отдел кадров) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 625
4.1.11 |  | Ноутбук (для административного управления процессами) | шт. | 0 | 2 |  |  | 0 | 473.478
4.1.12 |  | Устройство многофункциональное (печать лазерная) (обновление компьютерной техники) | шт. | 0 | 32 |  |  | 0 | 5279.984
4.1.13 |  | Кондиционер (сплит-система) (в Отдел главного эколога) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 173
4.1.14 |  | Компьютер офисный (универсальный) (обновление компьютерной техники) | шт. | 0 | 46 |  |  | 0 | 14112.133
4.1.15 |  | Телевизор LED (для системы видеонаблюдения в ЦДС) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 343.8885
4.1.16 |  | Ретранслятор PR900 U (для производственной связи) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 1528.8145
4.1.17 |  | Насос для перекачки топлива (для работы на участках) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 566.6667
4.1.18 |  | Телевизор DLED (для системы видеонаблюдения на участке Балкантау) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 203.125
4.1.19 |  | Телевизор LED (для системы видеонаблюдения) | шт. | 0 | 3 |  |  | 0 | 183.7425
4.1.20 |  | Система хранения данных IBM Storage FlashSystem (надежное хранение с функциями защиты) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 7110
4.1.21 |  | Система регистрации и записи разговоров AUPRO (на участках предприятия для обеспечения контроля качества обслуживания и повышение доверия со стороны потребителей) | шт. | 0 | 10 |  |  | 0 | 1374
4.1.22 |  | Устройство многофункциональное цветное Xerox VersaLink B7101V_D (обновление компьютерной техники) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 982
4.1.23 |  | Монитор ASUS (для работы ОПРиСП) | шт. | 0 | 3 |  |  | 0 | 563.9985
4.1.24 |  | Проектор Epson CO-W01 (для показа презентаций) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 171.95
4.1.25 |  | Радиостанция PH600 (для обеспечения производственной связи) | шт. | 0 | 20 |  |  | 0 | 1099.73
4.1.26 |  | Модульный LED экран RGB Khytech P4 3*2 (для показа презентаций) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 3124.95
4.1.27 |  | Активный сабвуфер Audiocenter S3118A ( для качественного звукового усиления) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 417.775
4.1.28 |  | Активная акустическая система Audiocenter SА315+ (колонка) ( для качественного звукового усиления) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 589.2
4.1.29 |  | Станция телефонная автоматическая,цифровая IP-ATC (для эффективной системы связи) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 3435.5
4.1.30 |  | Стиральная машина Yasin (для спецодежды Юго-восточного цеха водоотведения) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 275
4.1.31 |  | Кресло офисное (на объекты предприятия) | шт. | 0 | 1 |  |  | 0 | 25.95
4.1.32 |  | Стул ИЗО (на объекты предприятия) | шт. | 0 | 13 |  |  | 0 | 49.1075
4.1.33 |  | Смартфон Tecno Pova 7 Neo (для обеспечения работы диспетчеров на участках и отдела договоров) | шт. | 0 | 3 |  |  | 0 | 314.25
4.2 |  | Предпроектные, проектные работы (инженерно-геологические работы, техническое обследование, ПСД, экспертиза) | раб. | 0 | 1 |  |  | 0 | 28995.1511
4.3 |  | Капитальные ремонты электродвигателей КНС -13 | раб. | 0 | 2 |  |  | 0 | 14900
4.4 |  | Капитальный ремонт КНС 10 Сортировка | раб. | 0 | 1 |  |  | 0 | 16571.871
4.5 |  | Повышение заработной платы сотрудникам сверх учтенных в тарифной смете | [5 empty] | 0 | 405442.1858
4.6 |  | Всего по предприятию услуги канализационной системы |  |  |  | 2025 г. |  | 3576725.3308 | 3576725.3308 | 0 |  | 717049 | 2859676.3308